# 육아 앱 기획·시장조사 자료집

2026-10-14

# 목차

- 8주 개발 계획과 서비스 차별점 (수정안, 6인 기준)

- 육아 앱 시장 개요 (외부 자료 요약)

- 맞춤 동화 생성(RAG)과 타입캐스트 낭독 제안

- 울음소리 분석 기반 위험 신호 감지 검토

- 캐릭터 활용 계획 (바른말이 캐릭터 6종)

- 부모 심층 인터뷰 가이드 (육아 앱 기획 검증)

- 경쟁 앱 비교

- 육아 앱 선호도 설문지 초안

이 문서는 research/ 폴더의 개별 문서를 하나로 합친 것입니다. 사용자 제공 자료와 웹 검색 요약은 원출처 확인 전 수치이므로 인용 전에 재확인하세요.

# 1. 8주 개발 계획과 서비스 차별점 (수정안, 6인 기준)

### 0. 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간·인원 | 8주, 6인. 스토어 심사 제출 목표는 8주차 말 |
| 범위 | 기획서 원안 MVP 수량을 되살린다: 동화 20 · 동요 20 · 이유식 40. 여기에 차별점 A~E를 더한다 |
| 2차로 미루는 것 | 동요 3D 영상, 성장 기록, 커뮤니티, 다국어, 구독, 맞춤 동화 공개 출시, 울음 감지 |
| 일하는 방식 | 앱 2명, 플랫폼 1명, 콘텐츠·디자인 2명, PM·QA 1명. API를 먼저 확정해 병렬로 진행한다 |
| 가정 | 6명이 모두 8주 동안 주 30시간 정도 쓸 수 있다고 가정했다(확인 필요). 디자인·콘텐츠 경험이 부족하면 AI 도구로 보완한다 |
| 주의 | 시간과 수량은 가정값이다. 1주차 시범 제작과 4주차 체크포인트에서 조정한다 |

#### 1인 기준안에서 바뀐 점

| 항목 | 1인안 | 6인안 |
| --- | --- | --- |
| 콘텐츠 | 40개(동화 10·동요 10·이유식 20) | 80개(동화 20·동요 20·이유식 40) |
| 서버 | Supabase 중심으로 단순화 | 서버 방식은 6장에서 선택(원안 NestJS 복원 가능) |
| 관리자 | 최소 화면 | Next.js 관리자(등록·검수·공개) |
| 로그인 | 비로그인 + 카카오·Apple | 비로그인 + 카카오·Apple·구글 |
| 오프라인 | 오디오만 | 오디오 + 짧은 영상(mp4) |
| 하이라이트 | 문장 단위 | 문장 단위 필수, 단어 단위는 여유 시 |
| RAG | 2차 이월 | 1단계(취향 기반 ‘비슷한 이야기’ 추천) 포함, 생성은 내부 PoC만 |
| 캐릭터 | 3종 애니메이션 | 6종 표정 세트 + 3종 파츠 애니메이션 |

### 1. 서비스 한 줄 정의와 차별점

한 줄 정의 (가제) > 먹이고, 놀고, 재우는 하루를 한 앱에서 이어 주는, 광고 없는 안심 육아 앱

#### 1.1 시장의 빈틈 (조사 근거와 한계)

| 조사에서 확인된 것 | 시사점 |
| --- | --- |
| 동화·동요 앱은 캐릭터 IP와 영상 중심이다(핑크퐁 등). 유튜브 키즈는 타이머와 보호자 설정이 있다 | 콘텐츠 안전과 시간 관리는 이미 기본 기능이다. 단독 차별점이 되기 어렵다 |
| 코코지는 여러 캐릭터의 동요·동화 오디오를 한 앱에 모은다 | 통합 자체는 선례가 있다 |
| 베이비타임 등 기록 앱은 이유식 기록을 제공하지만 콘텐츠가 없다 | 기록과 콘텐츠의 연결이 비어 있을 수 있다 |
| 이유식과 콘텐츠를 상황별로 묶어 하루 흐름으로 제공하는 앱은 이번 조사 범위에서 확인하지 못했다 | 빈틈일 가능성이 있다. 검색 범위가 좁아 “없다”고 단정할 수 없고, 인터뷰·설문으로 검증한다 |

“광고 없는 무료”와 “AI 제작”만으로는 부모가 갈아탈 이유가 약하다. 아래 차별점은 이 약점을 메우기 위해 새로 만들었다.

#### 1.2 차별점 5가지

| 구분 | 이름 | 한 줄 설명 | 부모에게 주는 가치 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 하루 루틴 팩 | 상황(먹는 시간·놀이·잠자리·외출)을 고르면 월령에 맞는 동요·동화·이유식을 한 묶음으로 이어서 재생 | 고르는 수고를 없애고 육아 상황에 바로 쓴다 |
| B | 재료 이야기 연결 | 새 재료 도전을 기록하면 그 재료가 나오는 동화·동요가 연결되고, 먹이기 전에 이야기를 먼저 들려줄 수 있다 | 편식·거부 시기의 부담을 덜고, 기록이 놀이로 이어진다 |
| C | 제작·검수 투명 배지 | 모든 콘텐츠에 제작 방식(AI 보조/사람 제작), 검수 완료일, 원작 출처·라이선스를 표시 | AI 콘텐츠에 대한 불안을 정면으로 해소한다 |
| D | 캐릭터 6종의 하루 동행 | 곰(잠자리), 수달(이유식), 고래(동요), 다람쥐(동화), 고슴도치(새 재료), 공룡(율동)이 상황별 안내자로 등장 | 아이가 친구처럼 느끼고 앱을 찾는다. IP로 확장 가능하다 |
| E | 우리 아이 취향 이야기 | 아이가 좋아하는 동화(즐겨찾기·끝까지 들은 횟수)를 바탕으로 비슷한 분위기의 동화를 추천 | 새 콘텐츠를 찾는 수고를 줄이고, 2차의 맞춤 동화 생성으로 이어진다 |

#### 1.3 차별점 상세

A. 하루 루틴 팩

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 화면 | 홈 상단에 상황 버튼 4개(먹는 시간, 놀이 시간, 잠자리 시간, 외출). 누르면 아이 월령에 맞는 묶음이 큐로 재생된다 |
| 예시 | 잠자리 팩: 조용한 동요 1곡 → 짧은 동화 1편(낭독) → 자장가 반복 → 타이머(15·30·45분)에 맞춰 볼륨이 줄며 정지. 먹는 시간 팩: 식사 동요 → 오늘 도입 재료 이야기. 놀이 팩: 율동 동요 → 율동 영상. 외출 팩: 오프라인 저장된 동요·동화 |
| 구현 | AI 없이 규칙 기반. 콘텐츠에 상황 태그와 길이(초)를 두고, 월령·상황·남은 시간으로 큐를 만든다 |
| 6인안 추가 | 팩 4종 기본 제공 + 부모가 곡·동화를 골라 ’나만의 루틴’을 저장(여유 시) |
| 측정 | 루틴 팩 사용 비율, 잠자리 팩 끝까지 재생한 비율 |

B. 재료 이야기 연결

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 흐름 | 이유식 상세에서 ‘새 재료 도전’ → 재료 이야기(동화 또는 동요) 듣기 → “처음 먹여봤어요” 기록(날짜·재료·반응) → 보관함 달력에 누적, 도전 스티커(고슴도치) |
| 구현 | 재료와 콘텐츠를 다대다로 연결(Ingredient–Content). 재료 테마 동화 10편, 동요 5곡을 만들어 연결 |
| 주의 | 반응 기록은 의료 판단이 아니다. 이유식 화면 상단에 “아이 상태에 따라 소아과와 상담하세요”를 항상 표시한다(기획서 p.4) |
| 측정 | 새 재료 기록 후 연결 콘텐츠 재생률 |

C. 제작·검수 투명 배지

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 화면 | 콘텐츠 상세에서 배지를 누르면 시트가 열린다: 제작 방식, 검수 완료일, 원작과 라이선스, 이유식은 참고한 공공 가이드 출처 |
| 설정 화면 | ‘안심 약속’ 페이지: 광고 없음, 외부 링크 없음, 아이 정보는 별칭·생년월만, 모든 콘텐츠는 사람이 검수 |
| 구현 | Content에 제작 방식, 검수 완료일, 출처·라이선스를 추가해 상세 화면에 표시. 기획서 p.8 체크리스트와 같은 정보다 |
| 측정 | 배지 열람률, 설문의 AI 안심 조건(E4) |

D. 캐릭터 6종의 하루 동행

| 캐릭터 | 화면에서 맡는 일 |
| --- | --- |
| 아기 반달가슴곰 | 잠자리 모드. 타이머가 끝나면 곰이 잠드는 연출(파츠 애니메이션) |
| 아기 수달 | 이유식 탭 안내 |
| 아기 고래 | 동요 탭, 재생 화면(파츠 애니메이션) |
| 다람쥐 | 동화 탭, 낭독 안내자 |
| 아기 고슴도치 | 새 재료 기록 버튼, 도전 스티커 |
| 아기 공룡 | 율동 영상(파츠 애니메이션) |

홈은 6종이 함께 나오는 화면으로 구성한다. 6종 모두 표정 세트를 만들고, 파츠 애니메이션은 곰·고래·공룡 3종부터 시작한다.

E. 우리 아이 취향 이야기 (RAG 1단계)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 흐름 | 즐겨찾기·재생 완주 이력 → 취향 태그 요약 → 홈과 동화 탭의 ‘비슷한 이야기’ 추천 |
| 구현 | 1차는 태그·메타데이터 유사도로 구현한다. 임베딩 검색(pgvector)은 시간이 남으면 적용 |
| 저장 정보 | 콘텐츠 ID와 태그만 저장한다. 부모가 초기화할 수 있다 |
| 생성 PoC (앱 미노출) | 6~8주차에 내부 PoC를 병행한다: 선택 동화 3편 → 생성 → 자동 안전 검사 → 타입캐스트 낭독 → 사람 검수. 결과는 2차 공개 여부를 판단하는 자료로 쓴다(04_맞춤동화_RAG_제안 참조) |

#### 1.4 2차로 미루는 것과 재진입 조건

| 기능 | 재진입 조건 |
| --- | --- |
| 맞춤 동화 공개 출시 | 검수 방식 결정, 저작권·TTS 약관 확인, 생성 PoC 결과, 시장조사 H6~H8 |
| 울음 감지 | 규제 검토, 평가 데이터 확보 |
| 성장 기록, 커뮤니티, 다국어, 구독 | 출시 후 사용 데이터와 수익 모델 결정 |
| 동요 3D 영상 | MVP에서 영상 수요 확인 후 |
| 영상 HLS 스트리밍 | 영상 재생 규모가 커질 때 |

### 2. 수정 범위

| 항목 | 6인 8주안 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 동화 | 20편(재창작 10 + 오리지널 10, 재료 테마 10 포함) | 낭독은 타입캐스트로 사전 합성 |
| 동요 | 20곡(전래 편곡 10 + 오리지널 10, 재료·식사 테마 5 포함), 율동 루프 영상 6곡, 나머지는 오디오 + 정지 이미지 | 2D 파츠 루프만 사용. 3D는 제외 |
| 이유식 | 40개(초기·중기·후기·완료기 각 10) | 공공 영양 가이드 대조 후 공개 |
| 공통 기능 | 아이 프로필(월령), 즐겨찾기, 오프라인 저장(오디오·mp4), 잠자리 타이머 | 기획서 p.2 |
| 앱 | 하단 탭 5개(홈·동화·동요·이유식·보관함), 미니 플레이어, 새 재료 기록·달력 | 기획서 p.3~4 |
| 차별점 | A 루틴 팩, B 재료 이야기, C 배지, D 캐릭터, E 취향 추천 |  |
| 로그인 | 비로그인 + 카카오·Apple·구글 | iOS 정책 확인 |
| 관리자 | Next.js(콘텐츠 등록·검수·공개, 배지 필드) |  |

수량은 가정값이며, 4주차 체크포인트에서 제작 속도에 따라 조정한다.

### 3. 팀 구성과 역할 (제안)

6명의 이름을 역할에 배정하는 일은 팀에서 정한다. 아래는 필요한 역할이다. 한 사람이 둘 이상을 겸해도 되지만, 각 역할의 책임자는 한 명으로 정한다.

| 역할 | 주 업무 | 예상 시간(가정) |
| --- | --- | --- |
| R1 PM·QA·이유식 원고 | 일정·결정 관리, 인터뷰·설문, 약관·정책 확인, 테스트 계획·실행, 스토어 제출, 이유식 레시피 원고와 공공 가이드 대조 | 약 230시간 |
| R2 앱 A (재생) | 오디오·영상 플레이어, 미니 플레이어, 백그라운드 재생, 오프라인 저장, 잠자리 모드, 루틴 팩 | 약 200시간 |
| R3 앱 B (화면) | 홈, 동화 뷰어(그림책·하이라이트), 이유식, 새 재료 기록·달력, 보관함, 로그인, 배지·캐릭터 연출 | 약 200시간 |
| R4 플랫폼 | DB 스키마, API, 인증, 스토리지·CDN, 관리자, 배포·CI, 취향 추천, 생성 PoC | 약 230시간 |
| R5 콘텐츠 | 동화 원고·장면 일러스트, 타입캐스트 낭독·타이밍, 재료 테마 콘텐츠, 콘텐츠 일괄 등록 | 약 200시간 |
| R6 디자인·동요 | UI 디자인 시스템, 캐릭터 자산(표정·파츠), 동요 음원·가사·율동 루프, 스토어 그래픽 | 약 220시간 |
| 합계 |  | 약 1,280시간 |

6명이 주 30시간씩 8주를 쓰면 약 1,440시간이다. 위 계획은 약 89% 수준으로, 나머지는 버퍼다. 가용 시간이 이보다 적으면 2장의 수량부터 줄인다.

검수 책임: 콘텐츠 최종 승인자는 R1과 팀장이 함께 맡는다(기획서 p.6의 “사람 검수를 거쳐야 공개”). 콘텐츠 제작자와 검수자를 분리한다.

### 4. 8주 일정

#### 4.1 주차별 계획

| 주 | 앱(R2·R3) | 플랫폼(R4) | 콘텐츠·디자인(R5·R6, R1 일부) | PM·QA(R1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Expo·EAS·CI 구성, 5탭 뼈대 | API 계약 확정, 스키마 확정, 개발 환경, 스토리지 | 시범 동화 1편(원고→이미지→낭독→검수)으로 소요 시간 측정, 디자인 시스템, 캐릭터 자산 정리 | 역할·가용 시간 확정, 결정 사항 확정(10장), 개발자 계정·TTS 약관 확인, 인터뷰 시작 |
| 2 | 아이 프로필, 콘텐츠 목록·상세(목 데이터→실 API) | 인증(카카오·Apple·구글), 콘텐츠 CRUD API, 관리자 기본 | 동화 4 / 동요 4 / 이유식 8 | 인터뷰 진행, 설문 배포 |
| 3 | 동화 뷰어(그림책 모드, 나레이션, 문장 하이라이트), 오디오 플레이어·백그라운드·미니 플레이어, 이유식 단계·상세 | 재생 위치·즐겨찾기 API, 업로드·CDN | 동화 8 / 동요 8 / 이유식 16 | 설문 수집 |
| 4 | 동요 플레이어(재생목록·반복·가사·율동 영상), 즐겨찾기·이어 보기, 오프라인 저장(오디오·mp4) | 관리자 검수·공개 흐름, 다운로드 관리 | 동화 12 / 동요 12 / 이유식 24 | 체크포인트: 조사 결과와 제작 속도로 범위 조정 |
| 5 | 잠자리 모드, 새 재료 기록·달력, 루틴 팩(A), 재료 이야기(B), 홈 추천(월령 규칙) | 상황 태그·재료 연결 데이터, 추천용 집계 | 동화 16 / 동요 16 / 이유식 32, 재료 테마 콘텐츠 | 정책·약관 점검 시작 |
| 6 | 배지(C), 캐릭터 연출(D), 취향 추천(E), 설정·안심 약속, 단어 하이라이트(여유 시) | 취향 추천 API, 생성 PoC 시작, 모니터링·로그 | 동화 20 / 동요 20 / 이유식 40, 콘텐츠 동결, 전체 검수 | 전체 콘텐츠 검수 지휘 |
| 7 | 실기기 QA, 성능·배터리·접근성, 버그 수정 | 성능·보안 점검, 운영 환경 구성, 생성 PoC 평가 | 보정만, 스토어 그래픽 | 내부 테스트 배포(TestFlight·Play 내부), 부모 5~10명 사용성 테스트, 개인정보처리방침·면책 문구 |
| 8 | 버그 수정, 최종 빌드 | 운영 데이터 확정, 장애 대응 문서 | 보정만 | 스토어 자산, 심사 제출, 버퍼, 인수 문서 |

심사 대기는 8주 밖이다. 반려 시 수정 일정은 버퍼로 둔다.

#### 4.2 주차별 완료 기준

| 주 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 1 | API 계약서(엔드포인트·응답 형식)가 문서로 공유되고, 시범 동화 1편이 임시 화면에서 재생되며, 소요 시간이 기록된다 |
| 2 | 월령을 고르면 콘텐츠 목록이 필터링된다. 로그인 3종이 서버에서 동작한다 |
| 3 | 동화 1편을 그림책 모드로 읽을 때 낭독과 하이라이트가 맞고, 앱을 닫아도 오디오가 이어진다 |
| 4 | 동요 재생목록·한 곡 반복·가사, 비행기 모드 재생이 된다. 관리자에서 콘텐츠를 검수·공개할 수 있다 |
| 5 | 루틴 팩 4종이 월령별로 재생되고, 타이머 종료 시 볼륨이 줄며 정지한다. 새 재료 기록이 달력에 쌓이고 연결 콘텐츠가 뜬다 |
| 6 | 콘텐츠 80개가 PUBLISHED. 모든 콘텐츠에 배지 정보가 있다 |
| 7 | 내부 테스트 빌드가 iOS·Android 실기기에서 핵심 흐름을 크래시 없이 통과한다 |
| 8 | 심사 제출 완료 |

### 5. 콘텐츠 제작 계획

#### 5.1 수량과 시간 예산 (가정값)

| 종류 | 수량 | 편당 목표 | 합계 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 동화 | 20편 | 약 4시간 | 약 80시간 | R5 |
| 동요 | 20곡 | 약 3시간 (루프 6곡은 추가) | 약 70시간 | R6 |
| 이유식 | 40개 | 약 1시간 | 약 40시간 | R1 |
| 검수·보정 | 전체 |  | 약 40시간 | R1·팀장 |
| 합계 | 80개 |  | 약 230시간 |  |

주당 제작 속도는 동화 4편, 동요 4곡, 이유식 8개다. 1주차 시범 제작 결과가 목표의 1.5배를 넘으면 이유식 → 동요 → 동화 순으로 수량을 줄이는 쪽을 먼저 검토한다.

#### 5.2 제작 방식

| 종류 | 공정 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 동화 | 원고(LLM) → 캐릭터 시트 고정(ComfyUI) → 장면 일러스트(이미지 편집 모델) → 타입캐스트 낭독·문장 타이밍 → 사람 검수 | 기획서 p.6 파이프라인 |
| 동요 | 가사·음원 → 2D 파츠 루프(율동 6곡) → 사람 검수 | 음원은 전래 동요 편곡을 우선하고, AI 음악 서비스는 상업 라이선스 확인 후 결정 |
| 이유식 | 레시피 원고 → 공공 영양 가이드 대조 → 사진·일러스트 → 사람 검수 | 면책 문구 포함 |

차별점 연계: 재료 테마 동화 10편, 동요 5곡을 처음부터 기획해 만들고, 모든 콘텐츠에 상황 태그와 길이(초)를 제작 시점에 입력한다.

### 6. 기술 구성

| 구분 | 선택 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 앱 | Expo (React Native) | 백그라운드 오디오는 개발 빌드가 필요할 수 있어 1~3주차에 실기기로 먼저 검증 |
| 서버 | A안: 원안 NestJS + Prisma + Postgres / B안: Supabase(Postgres·인증·스토리지) | 아래 비교 참조 |
| 캐시 | Redis는 제외(필요해질 때 추가) | 홈 추천은 DB 쿼리로 시작 |
| 미디어 | 스토리지(R2 또는 S3) + CDN, MP3·이미지·mp4 | HLS는 2차 |
| 관리자 | Next.js | 콘텐츠 등록·검수·공개 |
| 낭독 | 타입캐스트(동화 20편 사전 합성) | 오프라인 저장·재배포 허용은 약관 확인 필요, 불허면 스트리밍 전용이나 대체 TTS |
| 협업 | GitHub, PR 리뷰 1명 이상, GitHub Actions(린트·테스트·빌드), EAS Build, 환경 3개(개발·스테이징·운영) |  |

서버 방식 비교

| 항목 | A안 NestJS + Postgres | B안 Supabase |
| --- | --- | --- |
| 개발 시간 | 인증·API·관리자 API를 직접 구현 | 인증과 기본 API를 제공해 짧음 |
| 유연성 | 높음. 추천·큐·생성 PoC에 유리 | 기본 기능 밖은 별도 구성 필요 |
| 운영 부담 | 서버 운영 필요 | 관리형이라 낮음 |
| 팀 적합성 | R4가 NestJS 경험이 있을 때 | R4의 일정 여유가 부족할 때 |

멘토링 메모에는 “처음에 서버를 직접 구축하고 Supabase로 이관(비용 절감)”하는 아이디어가 적혀 있다. 이 방식을 쓸지 여부도 함께 결정한다. 현재는 R4의 경험에 맞춰 선택하길 권장한다. Supabase의 카카오·Apple 로그인 지원은 공식 문서로 확인하지 못했다.

데이터 모델 추가 필드 (기획서 p.5의 14개 엔티티 기준) - Content: situation(상황 태그 배열), durationSec, productionMethod, reviewedAt, sourceLicense - Ingredient–Content 다대다 연결 - 취향 추천용 ContentTag 또는 태그 배열, 재생 완주 이력(PlayHistory) - 루틴 팩은 규칙 조회로 구성한다(별도 테이블 불필요).

### 7. 협업 규칙

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| API 우선 | 1주차 말까지 API 계약서(엔드포인트, 요청·응답 예시)를 확정한다. 앱은 목 데이터로 먼저 개발하고 2주차에 실 API로 전환한다 |
| 소통 | 매일 15분 스탠드업(어제·오늘·막힌 것), 금요일 데모(동작하는 것만 보여 주기) |
| 체크포인트 | 4주차(범위 조정), 6주차(콘텐츠 동결), 7주차(출시 가능 여부 판단) |
| 브랜치·리뷰 | 기능 브랜치 + PR, 최소 1명 리뷰, main은 항상 빌드 가능 상태 |
| 이슈 관리 | GitHub Projects로 주차별 마일스톤과 담당자를 관리 |
| 디자인 핸드오프 | Figma 컴포넌트와 토큰으로 전달, 변경은 이슈로 기록 |
| 콘텐츠 흐름 | 제작 → 검수 대기 → 승인 → PUBLISHED. 제작자와 검수자를 분리 |
| 결정 기록 | 주요 결정은 문서(결정 로그)에 날짜와 이유를 남긴다 |

### 8. 위험과 대응

| 위험 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 병렬 작업의 통합 지연 | 마지막 주 혼란 | API 계약, 주간 데모, main 항상 빌드 가능 |
| 콘텐츠 검수가 병목 | 공개 지연 | 검수 체크리스트 사용, 검수자 2명, 6주차 동결 |
| 팀원의 가용 시간 부족 | 일정 지연 | 1주차에 가용 시간 확인, 부족하면 수량 감축 |
| 스토어 심사 반려(키즈·가족 정책, AI 콘텐츠, 로그인) | 출시 지연 | 5주차부터 정책 점검, 개인정보 라벨·면책 문구 준비, 반려 버퍼 |
| 개발자 계정 등록 지연 | 제출 불가 | 1주차에 신청 |
| 타입캐스트 약관(오프라인 저장·재배포) | 오프라인 기능 불가 | 1주차에 서면 확인, 대체 TTS 후보 확보 |
| 동요 음원 저작권 | 출시 불가 | 전래 동요 편곡 우선, 편곡·녹음 권리 확인 |
| 백그라운드 오디오 문제 | 핵심 경험 손상 | 1~3주차에 실기기 검증 |
| 브랜드명 ‘바른말이’ 미확정 | 스토어 등록·디자인 재작업 | 1주차에 앱 이름 확정 |
| 역량 불균형(예: 디자인·콘텐츠 경험 부족) | 품질 저하 | 역할을 1주차에 확정하고 AI 도구·템플릿으로 보완 |
| 생성 PoC가 본 일정을 잠식 | 출시 품질 저하 | PoC는 R4 여유 시간에 한정, 출시 범위 밖 |

### 9. 인원이 줄거나 일정이 밀릴 때 줄이는 순서

- 단어 단위 하이라이트, ‘나만의 루틴’ 저장

- 취향 추천의 임베딩 검색(태그 방식 유지)

- 영상 오프라인 저장(오디오만 유지)

- 율동 루프 영상 6곡 → 3곡

- 콘텐츠 수량: 이유식 40 → 28, 동요 20 → 14, 동화 20 → 14

- 구글 로그인

- 생성 PoC (중단)

줄이지 않는 것: 잠자리 모드, 새 재료 기록, 루틴 팩(A), 제작·검수 배지(C), 사람 검수 후 공개.

### 10. 결정이 필요한 사항 (1주차 안에)

- 6명의 역할 배정과 주당 가용 시간

- 앱 이름과 ‘바른말이’ 사용 여부

- 서버 방식(A안 NestJS / B안 Supabase), 멘토링 메모의 이관 방식 채택 여부

- 동요 음원 방식(전래 편곡 / AI 음악 / 외주)

- 타입캐스트 오프라인 저장 허용 여부와 불허 시 대안

- 차별점 A~E의 8주 범위 확정(루틴 팩 4종, 재료 연결 10종, 취향 추천 방식)

- 생성 PoC를 진행할지, 진행한다면 담당자와 범위

- 수익 모델(완전 무료 유지 여부)

- 개발자 계정 등록 담당자

### 11. 시장조사 병행

| 시기 | 활동 |
| --- | --- |
| 1~2주 | 인터뷰 5~8명(기존 가이드 사용), 차별점 A~E 반응 확인 |
| 2~3주 | 설문 배포·수집 |
| 4주 | 체크포인트: 결과로 범위 조정 |
| 7주 | 사용성 테스트(부모 5~10명) |

차별점 검증 문항 초안 (인터뷰·설문에 추가 가능)

| 대상 | 문항 |
| --- | --- |
| A | 잠자리·식사·외출 때 콘텐츠를 어떻게 고르시나요? 상황 버튼 하나로 동요·동화가 이어서 나온다면 쓰시겠어요? |
| B | 새 재료를 먹일 때 아이가 거부한 적이 있나요? 재료 이야기를 먼저 들려주는 방식을 써 보고 싶으신가요? |
| C | 콘텐츠에 제작 방식과 검수 정보가 표시되면 안심되시나요? 어떤 정보가 가장 중요한가요? |
| D | 6종 캐릭터 중 아이가 좋아할 것 같은 캐릭터와 이유는? |
| E | 아이가 좋아한 동화와 비슷한 이야기를 앱이 추천해 준다면 도움이 되나요? |

위 문항은 아직 인터뷰 가이드와 설문지에 넣지 않았다.

# 2. 육아 앱 시장 개요 (외부 자료 요약)

### 출처

- Roots Analysis, “Global Parenting Apps Market Size & Industry Report, 2035”

- URL: https://www.rootsanalysis.com/reports/parenting-apps-market.html

- 주의: 이 요약은 웹 검색으로 확인한 페이지 공개 정보이며, 페이지 원문을 직접 열람하지는 못했습니다. 보고서 전문은 유료일 수 있습니다. 인용 전 원문 페이지에서 수치를 다시 확인해 주세요.

### 핵심 수치

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시장 규모 (2024) | 약 17억 달러 (USD 1.69B) |
| 시장 규모 (2025) | 약 19.4억 달러 (USD 1.94B) |
| 전망 (2035) | 약 60.2억 달러 (USD 6.02B) |
| 연평균 성장률(CAGR) | 12.0% |
| 시나리오 | 보수적 / 기본 / 낙관적 3가지 제공 |
| 최대 OS 점유 | Android 약 65% |
| 최대 지역 | 북미 약 37% |
| 가장 빠르게 성장하는 지역 | 아시아·태평양 |
| 앱 유형별 최대 점유 | 베이비 트래커 앱 약 30% |
| 앱 유형별 최고 성장 | 공동 육아(co-parenting) 앱 |

### 우리 기획에 주는 시사점

- 시장 성장세는 뚜렷하지만, 가장 큰 유형이 육아 기록(트래커) 이다. 본 기획의 동화·동요·이유식 콘텐츠 중심 구조와는 결이 다르므로, 콘텐츠 앱 시장의 규모는 별도 자료로 확인해야 한다.

- 아시아·태평양이 성장 지역이라는 점은 한국 시장 진입에 우호적인 신호이나, 한국 단독 수치는 아니다. 국내 데이터는 앱 순위·다운로드 도구와 공공 통계로 보완한다.

- 기획서의 2차 기능(성장 기록)은 가장 큰 세그먼트(트래커)와 맞닿아 있다. 설문 C5의 ‘성장 기록(2차)’ 필요도를 눈여겨볼 것.

### 사용 시 유의

- 시장조사 업체 수치는 추정치이며 업체마다 정의와 범위가 다르다. 기획서에 쓸 때는 출처, 기준 연도, 정의를 함께 적는다.

- Roots Analysis의 다른 페이지(예: 지방 캐비테이션 시장 보고서)에 이 시장과 무관한 수치(10.2% CAGR 등)가 섞여 있으므로, 반드시 육아 앱 페이지의 수치만 사용한다.

### 확인 TODO

- ☐ 원문 페이지에서 수치 재확인 및 캡처 보관

- ☐ 국내(한국) 영유아 콘텐츠·이유식 앱 시장 자료 추가 확보

- ☐ 다른 조사 기관(Statista, Grand View Research 등) 수치와 교차 확인

## 추가 자료: 국내 육아 앱 및 AI 트렌드 (사용자 제공, 출처 미확인)

아래 내용은 사용자가 전달한 자료를 정리한 것이며 출처 URL이 없어 수치는 미검증입니다. 기획서·발표에 쓰기 전에 원출처를 확인하세요.

### 1. 국내 주요 육아 앱

국내 시장은 매출 수치보다 MAU와 플랫폼 확장성 중심으로 경쟁한다. 주요 16개 육아 앱의 평균 MAU가 약 24% 상승했다는 내용이 있다. (미검증)

| 앱 | 주요 타깃·카테고리 | 특징 및 수익 구조 |
| --- | --- | --- |
| 베이비타임 | 신생아 부모(0~12개월) | 수유·성장 기록 1위. 위젯, 부모 간 실시간 동기화. 인앱 광고, 육아용품 커머스 연계 |
| 똑닥 | 영유아 부모 전반 | 병원 예약·접수 플랫폼. 유료 멤버십 구독, 병원 대상 서비스 이용료 |
| 열나요 | 영유아 부모 전반 | 발열 관리, 해열제 복용 가이드. 의료 데이터 기반, 제약사 광고·제휴 |
| 280days | 임산부·예비 부모 | 일러스트 기반 주수별 성장 체크, 부부 연동. 프리미엄 결제, 태아보험 등 제휴 |
| 베이비빌리 | 예비 부모~영유아 부모 | 임신·육아 콘텐츠 커뮤니티, 맞춤형 커머스(‘빌리쇼핑’) |

### 2. AI 기반 육아 서비스 트렌드

- 글로벌 AI 육아·보육 시장 연평균 22.3% 성장 (미검증)

- 울음소리 AI 분석: 배고픔·졸림·아픔·기저귀 상태를 90% 이상 확률로 판별한다는 주장 (정확도 근거 확인 필요)

- 챗GPT 연계 육아 상담: 24시간 챗봇이 소아과 가이드라인 기반 조언·이유식 레시피 제안

- 지능형 성장예측·헬스케어: 수유량·수면·배변 기록으로 다음 수유 시점 예측, 또래 대비 발달 리포트

- 스마트 완구·인지 발달 연동: 대화형 교구와 앱 연동, 개인화 학습 콘텐츠

### 3. 기능별 추천 앱

- 수유·성장 기록: 베이비타임(터치 한 번 기록, 공동 양육자 실시간 연동), 베이비 트래커(통계 그래프, 좌/우 모유 타이머)

- 병원·건강: 똑닥(실시간 대기, 접수·예약, 영유아 검진·예방접종), 열나요(체온·체중별 해열제 용량·간격, 교차 복용 알람)

### 우리 기획에 주는 시사점

- 직접 경쟁은 적다: 위 앱들은 기록·병원·건강·커머스 중심이고 동화·동요 콘텐츠 앱이 아니다. 동화·동요 경쟁은 핑크퐁, 베이비버스, 유튜브 키즈 등 별도로 조사해야 한다.

- 이유식 기록은 겹친다: 베이비타임이 이유식 기록을 이미 제공한다. ‘새 재료 기록’(기획서 p.4)이 기존 앱과 무엇이 다른지(알레르기 반응, 도입 재료 기준 추천 등) 인터뷰·설문에서 확인해야 한다.

- 수익 모델 참고: 기존 앱은 광고·커머스·제휴·구독으로 수익을 낸다. 우리는 ’광고 없는 무료’를 내세우므로 수익 구조 질문(설문 F, 인터뷰 Q28)이 더 중요해진다. 커머스 연계도 검토할 수 있다.

- AI 트렌드의 양면성: 시장은 AI 상담·분석을 환영하는 방향이지만, 건강 정보는 오류 시 위험하다. 이유식 면책 문구와 소아과 상담 안내(기획서 p.4, p.8)를 유지해야 한다. 아이 콘텐츠의 AI 수용도는 위 트렌드와 별개로 직접 검증이 필요하다.

- 병원·건강 앱과의 제휴 가능성: 똑닥, 열나요 이용 부모가 타깃과 겹치므로 후속 인터뷰 모집 채널로도 쓸 수 있다.

## 동화·동요 경쟁 앱 조사 (2026-10-11 웹 검색 기준)

검색으로 확인되는 범위만 정리했습니다. 가격·광고·오프라인 여부 등은 스토어 상세 페이지에서 직접 확인해야 하며, 미확인 항목은 비교표에 ’(확인 필요)’로 남겼습니다.

| 앱 | 확인된 내용 |
| --- | --- |
| 핑크퐁플러스 / 아기상어 키즈 월드 / 핑크퐁 TV | 앱은 무료+앱 내 구입. 핑크퐁플러스는 월 멤버십으로 유료 콘텐츠 잠금 해제, 광고·유해 콘텐츠 차단, 오리지널 콘텐츠. 핑크퐁 TV는 다운로드 영상 오프라인 시청. 요금 미확인 |
| 베이비버스 | 앱별로 1개월 6,600원, 1년 44,000원, 연속 월 9,000원, 연속 연 54,000원 등 구독 표시(앱마다 상이). 일부 앱 광고 포함 |
| 유튜브 키즈 | 한국 출시 기사 기준 타이머(종료 시 앱 잠김), 검색 설정, 암호 보호, 영상·채널 차단, 승인된 콘텐츠 모드. 광고·오프라인 정책 미확인 |
| 코코지 | 핑크퐁, 베베핀, 뽀로로, 엄마까투리, 로보카폴리 등 캐릭터 콘텐츠를 한 앱에 제공. ‘코코지 올데이’ 구독. 가격 미확인 |
| KidloLand | 동요·이야기·게임 3,000개 이상, 앱 내 구입 |
| 한국 앱스토어 동화 앱 | 자장가 모드, 음성 내레이션, 부모 목소리 녹음, 무료+앱 내 구입 |
| 뽀로로 동요놀이 | 2018년 출시 기사. 현재 운영 여부 불명 |

### 시사점

- ’무료 + 광고 없음’은 단독 차별점이 약할 수 있다. 핑크퐁은 멤버십으로 광고를 차단하고, 유튜브 키즈는 보호자 설정을 이미 갖췄다. 설문에서 갈아탈 이유가 실제로 되는지 확인해야 한다(설문 B6, C2, F1).

- 잠자리 모드 유사 기능이 이미 있다. 동화 앱 중 자장가 모드를 내세운 앱이 있고 유튜브 키즈에도 타이머가 있다. 인터뷰 Q21에서 기존 방식과 비교해 물어볼 것.

- 통합 앱 선례는 코코지다. 여러 IP를 모은 오디오 앱이므로, 사용 경험자를 인터뷰하면 통합 앱에 대한 반응을 알 수 있다.

- 가장 큰 격차는 캐릭터 IP 인지도다. 기획서의 자체 캐릭터 IP 전략(p.2)이 부모에게 설득력이 있는지 설문에서 물어볼 필요가 있다.

- 이유식을 함께 제공하는 앱은 이번 조사에서 확인되지 않았다. 다만 검색 범위가 좁아 ’없다’고 단정할 수는 없다. 이유식+콘텐츠 통합이 빈틈인지 별도 확인이 필요하다.

## 추가 자료: 멘토링 자료의 벤치마킹 대상

멘토링 자료(‘주제2: 올인원 육아 앱 서비스’)에 적힌 벤치마킹 대상이다. 내용은 아직 조사하지 않았고 비교표에 행만 추가했다.

| 영역 | 대상 | 확인할 점 |
| --- | --- | --- |
| 울음 분석 | babycryinterpreter.com | 정확도 근거, 가격, 오탐·미탐 처리 |
| 이유식 레시피 | 스푼타임 등 | 단계별 구성, 재료 기록, 수익 모델 |
| 기록·생활 패턴 관리 | 삐요로그 | 기록 항목, 통계, 공동 양육자 연동 |
| 병원 예약 | 열나요 | (앞 절에서 일부 정리됨) |
| 주차별 가이드 | 베이비빌리 | (앞 절에서 일부 정리됨) |

# 3. 맞춤 동화 생성(RAG)과 타입캐스트 낭독 제안

### 0. 한눈에 보기

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 제안 | 아이가 좋아하는 동화를 고르면, 그 동화들의 특징을 검색·참조(RAG)해 새 동화를 AI가 만들어 주고, 타입캐스트(Typecast) TTS로 읽어 주는 기능 |
| 출처 | 멘토링 자료 ‘주제2: 올인원 육아 앱 서비스’ 중 “RAG 활용 (제안): 아이가 좋아하는 동화들을 선택 > 선택한 동화들을 바탕으로 한 AI 동화 생성 / 동화 읽어주는 건 (타입캐스트)” |
| 기획서와의 관계 | 기획서(p.2)의 “AI로 만든 오리지널 + 퍼블릭 도메인 재창작작” 전략을 아이 한 명 한 명에게 맞춘 콘텐츠로 확장하는 기능. 기획서의 나레이션(p.3, p.6)과 문장 타이밍도 그대로 이용 |
| 핵심 쟁점 | ① 저작권(무엇을 검색 대상으로 삼는가) ② 안전·검수(기획서의 ‘모든 콘텐츠 사람 검수’ 원칙과의 충돌) ③ 비용(생성·TTS 호출) |
| 권장 방향 | 단계적 도입: 1단계 취향 기반 추천(검색만) → 2단계 요청형 생성(검수 대기열) → 3단계 즉시 생성. MVP에는 1단계만 포함 권장 |

### 1. 제안 배경과 기대 효과

왜 필요한가 - 기획서의 MVP는 동화 20편이다. 아이는 같은 이야기를 반복해서 듣지만, 부모는 “새롭지만 아이가 좋아할 이야기”를 계속 찾아야 한다. (이 가정은 인터뷰 Q4, Q10, 추가 1에서 검증) - 제작 인력이 1인 기준(기획서 p.10)이라 콘텐츠 수를 사람이 늘리는 데 한계가 있다. 취향 조합으로 이야기가 파생되면 같은 소재로 콘텐츠 수명이 늘어난다. - 경쟁 앱(핑크퐁, 베이비버스 등)은 캐릭터 IP와 고정된 영상 라이브러리 중심이다. ’내 아이 취향에 맞춘 새 이야기’는 차별화 후보가 될 수 있다. (경쟁 앱에 이 기능이 있는지는 미확인)

기대 효과 (검증 전 가설) 1. 재방문과 사용 시간 증가: 새 이야기가 계속 나온다. 2. 잠자리 사용 증가: “오늘은 토끼가 나오는 짧은 이야기” 같은 상황 맞춤이 가능하다. 3. 부모의 선택 부담 감소: 아이 취향 기반 추천이 자동으로 쌓인다.

### 2. 사용자 경험 흐름

부모 계정 기준으로 동작한다. 아이 개인정보는 기획서 원칙대로 별칭·생년월만 사용한다.

| 단계 | 화면 | 동작 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 동화 탭 상단 ‘나만의 동화 만들기’ | 진입 버튼. 홈의 ‘오늘의 추천’ 카드에서도 진입 | 아이 프로필(월령) 선택 필수 |
| 2 | 좋아하는 동화 고르기 | 라이브러리에서 3~5편 선택. 즐겨찾기·이어 보기 이력이 있으면 미리 체크된 후보 제시 | 선택 가능한 책은 우리 라이브러리 안의 콘텐츠만 (3.1 참조) |
| 3 | 오늘의 이야기 조건 | 주제(친구, 동물, 잠자리 등), 길이(짧게/보통), 분위기(포근/신나는), 용도(잠자리용 여부) | 선택지 위주로 구성. 자유 입력은 MVP에서 제외 권장 |
| 4 | 생성 중 | 진행 표시(아웃라인 → 본문 → 안전 검사 → 낭독 준비). 대기 중 다른 탭 이동 가능, 완료 시 알림 | 미니 플레이어는 기존 오디오를 계속 재생 |
| 5 | 부모 미리보기·승인 | 요약과 전체 텍스트를 보여 주고 ‘아이에게 들려주기’ 또는 ‘다시 만들기’ | 부모 확인 단계가 안전 장치 중 하나 |
| 6 | 뷰어·낭독 | 기존 동화 뷰어(그림책 모드, 오디오 모드, 문장 하이라이트)와 동일. 타입캐스트 음성으로 읽어 줌 | 잠자리 모드(타이머, 볼륨 감소) 연동 |
| 7 | 보관·피드백 | ‘만든 동화’로 보관함에 저장, 즐겨찾기, 오프라인 저장. ’이상해요’ 신고 버튼 | 신고는 검수 대기열로 전달 |

잠자리 모드와의 연결: 용도를 ’잠자리용’으로 고르면 짧고 조용한 결말의 이야기를 만들고, 낭독은 느린 속도와 낮은 감정 강도로 합성한다(5.2).

### 3. RAG 구조

RAG는 “생성 전에 관련 자료를 검색해 모델에게 참고 자료로 주는 방식”이다. 여기서는 아이가 고른 동화의 분위기·구조·어휘 수준을 모델에게 알려 주는 용도다. 원문을 베끼게 하려는 것이 아니다.

#### 3.1 검색 대상(코퍼스)과 저작권 원칙

| 구분 | 포함 여부 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 자체 제작 오리지널 동화 | 포함 | 기획서 MVP 10편. 권리가 우리에게 있음 |
| 퍼블릭 도메인 동화 | 포함 | 저작권 보호기간이 끝난 작품. 한국 저작권법은 저작자 사후 70년이 기준이므로, 번역본·편집본의 권리는 별도로 확인해야 함 |
| 이용 허락이 명시된 공공 자료 | 조건부 | 공공누리 등 이용 조건을 작품별로 확인하고 기록 |
| 시판 동화(저작권 보호 중) | 제외 | 부모가 “우리 아이가 좋아하는 책”으로 이름을 입력해도 해당 본문을 코퍼스에 넣거나 생성에 이용하지 않음 |

- 기획서 p.8의 체크리스트(“원작 퍼블릭 도메인 여부를 작품별로 확인”, “원작 출처와 도구 라이선스 기록”)를 그대로 적용한다.

- 선택 UI에서 라이브러리 밖의 책을 고를 수 없게 해서, 사용자가 저작물을 몰래 요구하는 경로를 구조적으로 막는다.

- 이후 외부 도서를 다루려면 출판사 제휴 또는 허락이 필요하다. 이는 별도 협의 사항이다.

#### 3.2 수집·가공 (인제스트)

- 원문 정제: 오탈자 수정, 현대어 정리, 불필요한 서문 제거.

- 장면(페이지) 단위로 나누기: 기획서의 StoryPage 구조와 맞춘다. 한 청크는 보통 한 장면(1~3 문장).

- 메타데이터 부여: 월령 범위, 주제, 등장인물 유형, 분위기, 교훈/주제, 반복구 유무, 문장 길이, 어휘 수준, 출처·라이선스, 검수 상태, 안전 등급.

- 임베딩과 저장: 한국어를 지원하는 임베딩 모델(후보를 평가해 선정)로 청크를 벡터화하고 PostgreSQL의 벡터 확장(pgvector)에 저장한다. 기획서의 서버 구성(NestJS + Postgres)을 그대로 쓸 수 있다.

- 스타일 프로필 추출: 동화 한 편마다 LLM으로 아래 구조화 정보를 뽑아 JSON으로 저장한다. 사람이 샘플 검수한다.

{
  "themes": ["우정", "나눔"],
  "character_types": ["작은 동물", "친근한 어른"],
  "structure": "반복형",
  "tone": "포근함",
  "avg_sentence_length": 9,
  "onomatopoeia": ["퐁당", "살금살금"],
  "ending": "안심하는 결말",
  "age_range_months": [24, 48]
}

#### 3.3 아이 취향 프로필

- 아이가 고른 3~5편의 스타일 프로필을 합쳐 ’취향 프로필’을 만든다 (공통 주제, 자주 나온 분위기, 선호 구조 등).

- 저장하는 것은 선택한 콘텐츠 ID와 요약 태그뿐이다. 아이 이름, 사진, 음성은 저장하지 않는다.

- 부모가 취향 프로필을 보고 삭제하거나 초기화할 수 있게 한다.

#### 3.4 검색

- 입력: 취향 프로필 + 오늘의 조건(주제, 길이, 분위기, 용도).

- 필터(필수): 월령 범위, 안전 등급, 검수 완료 여부. 필터를 통과한 청크만 후보가 된다.

- 검색: 벡터 유사도와 메타데이터 일치를 합친 하이브리드 검색으로 상위 k개의 장면·요소를 고른다.

- 선택한 책들에서 골고루 가져오도록 책별 상한을 둔다(한 책에만 쏠리지 않게).

#### 3.5 생성 단계

한 번에 길게 쓰게 하지 않고 단계를 나눠 품질을 관리한다.

| 단계 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| ① 아웃라인 | 검색된 요소를 참고해 새 등장인물, 새 사건, 새 결말로 이야기 뼈대 작성 | 페이지별 한 줄 줄거리 |
| ② 본문 작성 | 월령별 규칙(3.6)에 맞춰 페이지별 본문 작성 | 페이지별 텍스트 |
| ③ 안전·품질 검사 | 4장의 자동 검사 | 통과/재작성 |
| ④ 화자·문장 분할 | 서술과 대사를 나누고 문장 단위로 분할 | 문장 목록(화자, 감정 힌트) |
| ⑤ 낭독 합성 | 타입캐스트 호출, 타임스탬프 수집 | 오디오, 문장 타이밍 |
| ⑥ 삽화(선택) | 3.7 참조 | 페이지 이미지 |

프롬프트 원칙 - “참고 자료의 문장을 그대로 쓰지 말고, 분위기와 구조만 참고해 새 이야기를 쓴다”를 명시한다. - 검색된 원문은 모델에게 요약 형태의 요소로 주고, 긴 원문 인용은 피한다. - 월령, 금지 표현, 길이 제한, 결말 톤을 규칙으로 넣는다. - 프롬프트와 모델 버전을 기록해 문제 발생 시 추적할 수 있게 한다.

#### 3.6 월령별 작성 규칙 (제안값, 전문가·부모 검증 필요)

| 월령 | 페이지 수 | 페이지당 문장 | 문장 특징 | 구조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~12개월 | 3~5 | 1 | 의성의태어와 반복 위주, 짧은 호흡 | 같은 패턴 반복 |
| 13~24개월 | 5~7 | 1~2 | 쉬운 단어, 반복구 | 간단한 반복과 작은 변화 |
| 25~36개월 | 6~9 | 2~3 | 일상 소재, 간단한 대화 | 시작-사건-해결 |
| 37~60개월 | 8~12 | 3~5 | 감정 표현, 대화 포함 | 기승전결, 따뜻한 결말 |

위 숫자는 설계 출발점이며 근거 자료가 있는 값이 아니다. 인터뷰와 시범 제작에서 조정한다.

#### 3.7 삽화

| 방식 | 내용 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 기존 삽화 조합 | 우리 캐릭터 시트와 배경·장면 템플릿 라이브러리에서 조합 | 품질 일관, 비용 낮음, 검수 쉬움 | 새 장면 표현이 제한됨 |
| B. 즉석 이미지 생성 | 기획서 p.6 파이프라인(캐릭터 시트 + 이미지 편집 모델)을 호출 | 표현 자유 | 손·얼굴 왜곡 위험, 비용·시간, 검수 부담 |
| C. 오디오 전용 | 이미지 없이 낭독만 제공 | 가장 단순, 잠자리에 적합 | 그림책 경험 약함 |

권장: 1~2단계는 A 또는 C로 시작하고, B는 품질 검수 체계가 갖춰진 뒤에 도입한다.

### 4. 안전·품질 가드레일

가장 중요한 충돌: 기획서(p.6, p.8)는 “모든 콘텐츠는 사람 검수를 거쳐야 공개”된다고 정했다. 아이마다 즉석으로 만드는 이야기는 이 원칙과 충돌한다. 아래 세 가지 중 하나를 결정해야 한다.

| 안 | 방식 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 사전 검수형 | 운영자가 취향 조합 템플릿을 미리 생성·검수해 두고, 사용자는 그중에서 매칭 | 기획서 원칙 유지, 가장 안전 | 개인화 정도가 낮음 |
| ② 검수 대기열형 | 요청 → 자동 검사 → 사람 검수 → 알림(수 시간) | 원칙 유지, 개인화 가능 | 대기, 운영 인력 필요 |
| ③ 자동 검사 + 부모 승인형 | 자동 검사 통과 후 부모가 미리보기로 승인, 사후 신고·샘플 검수 | 즉시 재생 | 기획서 원칙 완화, 사고 위험 가장 큼 |

권장: 1단계 ①, 2단계 ②, 3단계 ③은 충분한 검증 이후 판단.

자동 검사 체크리스트 (기획서 p.8 콘텐츠 검수 기준을 확장) - [ ] 무서운 표현·장면, 폭력, 죽음·상실, 위험 행동 모사 - [ ] 편견·차별 표현, 성별·외모 고정관념 - [ ] 실제 브랜드·유명 캐릭터·실명 포함 여부 - [ ] 원문과의 유사도 (연속 문장 일치 여부, 임계값 초과 시 재작성) - [ ] 월령 적합 어휘와 문장 길이 - [ ] 아이 개인정보 포함 여부 (이름, 주소 등) - [ ] 이야기 구조 완결성 (끝맺음이 없는 이야기, 교훈 강요) - [ ] 이유식 등 건강 정보를 사실처럼 단정하는 문장 - [ ] 사용자 입력이 모델 지시를 바꾸려는 시도(프롬프트 주입) – 자유 입력을 받는 경우

운영 장치 - 모든 생성 결과에 생성 요청 ID, 모델·프롬프트 버전, 검사 결과, 유사도 점수를 저장한다. - ‘이상해요’ 신고는 즉시 해당 콘텐츠를 비공개 처리하고 검수 대기열로 보낸다. - ‘AI가 만든 이야기’ 표시를 화면에 분명히 한다. (부모의 AI 수용도는 설문 Part E와 추가 문항으로 확인) - Apple 키즈, Google Families 정책에서 생성형 AI 콘텐츠에 대한 요건을 출시 전에 확인한다. (기획서 p.8의 항목에 이미 포함)

### 5. 타입캐스트(Typecast) 낭독

#### 5.1 확인된 사양 (웹 검색으로 확인한 공식 문서 요약)

| 항목 | 확인된 내용 |
| --- | --- |
| 모델·언어 | 최신 모델 ssfm-v30, ssfm-v21 지원. 37개 언어 소개 |
| 감정 제어 | ssfm-v30은 프리셋(normal, happy, sad, angry, whisper, toneup, tonedown)과 스마트 모드(앞뒤 문맥으로 AI가 감정 추론) 제공. 프리셋은 강도 지정 가능 |
| 속도·음높이·음량 | 템포 0.5~2.0배, 피치 -12~+12 반음, 라우드니스(LUFS) 조절 |
| 오디오 포맷 | WAV, MP3. 문서상 MP3가 필요하면 WAV 생성 후 서버/앱에서 변환하도록 안내 |
| 스트리밍 | 청크 오디오 스트리밍 엔드포인트 제공, 응답 속도 200ms 소개(공급사 주장) |
| 타임스탬프 | 단어·문자 단위 정렬 데이터 제공. 자막·노래방식 하이라이트·립싱크용으로 안내 |
| SDK | Python, JavaScript/TypeScript, PHP, Ruby, C/C++, Dart, Java 등 공식 SDK 안내. 문서에서 API 키는 백엔드를 거쳐 호출하도록 권장 |
| SSML | 검색에서는 지원 여부를 확인하지 못함 → 공식 API 레퍼런스에서 확인 필요 |

출처는 문서 끝의 링크를 참고하세요. 요금, 속도 파라미터의 실제 필드명, 화자(보이스) 목록과 어린이 콘텐츠 적합 여부는 확인하지 못했습니다.

기획서 요구와의 대응 - 기획서 p.3 “나레이션 + 하이라이트” → 타임스탬프로 문장·단어 하이라이트 구현 가능성이 높음. - 기획서 p.5 StoryPage의 “오디오 타이밍” → 타임스탬프 응답을 저장. - 기획서 p.6 “나레이션: TTS·문장 타이밍” → 이 기능과 동일한 공정. - 기획서 p.3 오프라인 저장 → 합성한 오디오를 파일로 저장해 다운로드 제공.

#### 5.2 낭독 설계

| 요소 | 설계 (제안값, 실제 청취 테스트로 조정) |
| --- | --- |
| 화자 | 내레이터 1명 + 주요 등장인물 최대 2명. 월령이 낮을수록 화자를 줄여 혼란 방지 |
| 보이스 선정 | 어린이 대상 콘텐츠에 적합한 차분하고 또렷한 보이스를 청취 테스트로 선정. 보이스 ID와 이용 조건을 기록 |
| 일반 낭독 | 감정 normal 또는 스마트 모드, 템포 1.0 전후 |
| 잠자리 모드 | whisper 또는 낮은 강도 프리셋, 템포를 소폭 낮춤(예: 0.85~0.9), 마지막 문장은 더 느리게 |
| 의성의태어·반복구 | 문장 단위로 따로 합성해 억양을 확인, 필요 시 발음 사전 적용 |
| 고유명사 | 등장인물 이름 발음 사전을 만들어 오독을 방지 |
| 길이 관리 | 문장(또는 문단) 단위로 합성해 이어 붙임. 실패한 문장만 재합성 |

#### 5.3 오디오 파이프라인

본문 → 문장 분할 → 화자/감정 태깅(LLM) → 타입캐스트 호출(문장 단위)
     → 오디오(WAV) + 타임스탬프 → 후처리(무음 보정, 음량 통일, MP3 변환)
     → 스토리지(R2/S3) 저장 → StoryPage.audio 타이밍 기록 → CDN으로 서빙

- 캐시: 사전 제작 콘텐츠와 생성된 이야기 모두 한 번 합성한 파일을 저장해 재생할 때 재호출하지 않는다 (비용 절감).

- 지연 관리: 생성 직후 첫 문장부터 스트리밍 재생을 쓸 수 있으나, 오프라인 저장과 하이라이트를 위해서는 완성본 파일을 별도로 만든다.

- 실패 대응: 합성 실패 시 텍스트 모드로 먼저 보여 주고 오디오는 재시도한다. 서비스 장애 시를 대비해 사전 제작 콘텐츠는 이미 저장된 오디오를 쓴다.

- 보안: API 키는 서버에만 두고, 앱에서 직접 호출하지 않는다.

#### 5.4 계약·정책 확인 필요

검색에서 확인한 것: Typecast API 약관(2026-09-01 시행 표기)상 API 이용 허락은 제한적·비독점·양도 불가 성격이며, 약관과 기술 문서를 지키는 범위에서 자기 서비스를 운영하는 용도로 부여됩니다. 사용자 제공 음성으로 만드는 음성 복제는 별도로 정의되어 있습니다.

확인하지 못한 것 (서면 확인 필요) - [ ] 유료·상업 앱에 탑재해 생성 음성을 재배포(다운로드·오프라인 저장) 해도 되는지 - [ ] 어린이 대상 콘텐츠에 대한 제한이나 추가 조건 - [ ] 선택한 보이스(성우)의 이용 범위, 초상권·저작권 조건 - [ ] 월 호출량·동시 호출 제한, 요금 구조(크레딧 단가) - [ ] 생성된 오디오의 저작권 귀속 - [ ] 서비스 종료·약관 변경 시 이미 저장한 오디오의 계속 사용 가능 여부

### 6. 기술 구성 변경

#### 6.1 데이터 모델 추가 (기획서 p.5 Prisma 기준)

현재 14개 엔티티에 아래를 더하는 안이다. 기존 Content, Story, StoryPage, Favorite, Child는 유지한다.

| 엔티티 | 주요 필드 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| StoryChunk | contentId, pageNo, text, embedding(vector), tags(JSON), ageMin, ageMax, safetyLevel | RAG 검색 단위 |
| StoryStyleProfile | contentId, themes, structure, tone, avgSentenceLen, ending | 동화별 스타일 요약 |
| GenerationRequest | userId, childId, selectedContentIds, options(JSON), status, model, promptVersion, createdAt | 생성 요청 기록 |
| GeneratedStory | requestId, contentId, outline(JSON), safetyReport(JSON), similarityScore, parentApproved, reportedAt | 생성 결과와 검사 기록 |
| NarrationAsset | contentId, voiceId, model, audioUrl, timings(JSON), format | 낭독 파일과 타이밍 |

- Content.source에 GENERATED를 추가하고, status에 검수 대기 상태(예: PENDING_REVIEW)를 둔다.

- PUBLISHED만 앱에 노출한다는 기존 설계 원칙은 그대로 유지한다.

- 생성된 이야기는 해당 사용자에게만 보이는 비공개 콘텐츠로 시작한다.

#### 6.2 API 추가 (NestJS)

| 메서드·경로 | 설명 |
| --- | --- |
| POST /generations | 선택한 동화 ID와 조건으로 생성 요청 |
| GET /generations/:id | 진행 상태와 결과 조회 |
| POST /generations/:id/approve | 부모 승인 |
| POST /contents/:id/report | ‘이상해요’ 신고 |
| GET /contents/:id/narration | 낭독 파일·타이밍 조회 |
| DELETE /children/:id/taste | 취향 프로필 초기화 |

생성은 오래 걸리므로 작업 큐로 처리하고 상태를 폴링하거나 푸시 알림으로 알린다. 기획서의 Redis를 큐로 활용할 수 있다.

#### 6.3 관리자(Next.js) 추가

- 검수 대기열 화면: 생성 이야기, 검사 결과, 원문 유사도, 승인·반려.

- 코퍼스 관리: 동화별 라이선스, 스타일 프로필, 안전 등급 편집.

- 신고 처리 화면.

#### 6.4 앱 화면 추가

- 동화 탭: ‘나만의 동화 만들기’ 진입, 책 선택 화면, 조건 선택 화면, 생성 진행 화면, 미리보기·승인 화면.

- 보관함: ‘만든 동화’ 목록.

- 설정: 취향 프로필 보기·초기화.

### 7. 단계별 도입안

| 단계 | 내용 | 검수 방식 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (MVP) | 아이가 고른 동화 기반 취향 추천(검색만, 생성 없음). 타입캐스트 낭독은 사전 제작 콘텐츠에 적용 | 기존과 동일(전량 검수) | 8주 수정안(07)에 취향 추천(검색 기반)으로 포함, 생성은 내부 PoC만 |
| 2단계 | 요청형 생성: 선택 → 생성 → 사람 검수 → 알림 | 검수 대기열 | 운영 인력과 검수 도구 필요 |
| 3단계 | 즉시 생성(자동 검사 + 부모 승인), 삽화 즉석 생성 검토 | 자동 + 사후 샘플 검수 | 사고 위험이 가장 커서 충분한 데이터 확보 후 판단 |

1단계에서 쌓이는 선택 이력과 취향 태그가 2단계 이후 품질의 기반이 된다.

### 8. 위험과 대응

| 위험 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 저작권 침해 소지(시판 동화를 코퍼스에 사용) | 법적 분쟁, 스토어 심사 문제 | 코퍼스를 권리가 확인된 작품으로 한정, 외부 책 입력 차단, 유사도 검사 |
| 부적절한 생성 결과 | 부모 신뢰 하락(기획서 p.8 “한 장면만 잘못 나가도 신뢰가 크게 깎인다”) | 단계별 검수 방식 선택, 자동 검사, 신고 즉시 비공개 |
| 원문과 지나치게 유사한 결과 | 저작권, 품질 | 연속 문장 일치 검사, 재작성 |
| 생성·TTS 비용 증가 | 무료 모델 유지 어려움 | 생성 횟수 제한, 캐시, 사전 생성 템플릿 활용 |
| 대기 시간 | 이탈 | 진행 표시, 알림, 대기 중 다른 콘텐츠 재생 |
| TTS 약관 제한 | 오프라인 저장·재배포 불가 가능성 | 계약 전 서면 확인(5.4), 대체 TTS 후보 확보 |
| 발음·억양 오류 | 품질 저하 | 발음 사전, 문장 단위 재합성, 청취 테스트 |
| 아이 개인정보 | 개인정보 이슈 | 별칭·생년월만, 이름 삽입 기능은 보류 |
| 사용자 입력을 통한 악용 | 부적절 콘텐츠 | 1~2단계는 선택형 입력만 허용 |

### 9. 시장조사와의 연결

추가 가설 | 번호 | 가설 | 검증 위치 | |—|—|—| | H6 | 부모는 ‘좋아하는 동화를 고르면 새 이야기를 만들어 주는’ 기능에 관심이 있고, 새 이야기를 계속 원한다 | 인터뷰 추가 1~2, 설문 I1~I3 | | H7 | 부모는 AI 생성 동화를 아이에게 들려주기 전에 직접 확인하거나 검수 완료 후에만 허용한다 | 인터뷰 추가 3, 설문 I4~I5 | | H8 | 낭독 목소리는 AI 음성도 수용 가능하며, 특히 잠자리용으로 쓸 수 있다 | 인터뷰 추가 4, 설문 I6~I7 |

추가한 문항은 01_인터뷰_가이드의 6-2절과 02_설문지_초안의 Part I에 있다.

판단 기준 예시 (조사 전에 팀에서 먼저 확정) - 관심도(I1 상위 2개 응답)가 낮고 “기존 동화 추천이면 충분”이라는 응답이 우세하면 1단계(추천)에 집중한다. - ’검수 완료 후에만’이 다수이고 대기 시간 허용이 짧다면 2단계 대기열 모델의 실효성을 재검토한다.

### 10. 결정이 필요한 사항

- 생성 기능을 MVP에 넣을지, 1단계(취향 추천)만 넣을지

- 검수 방식 ①②③ 중 선택 (기획서의 ‘전량 사람 검수’ 원칙 유지 여부)

- 코퍼스에 넣을 퍼블릭 도메인 작품 선정과 번역본 권리 확인 방식

- 삽화 방식 (A 조합 / B 즉석 생성 / C 오디오 전용)

- 타입캐스트 계약 조건 확인과 대체 TTS 후보 확보

- 생성 횟수 제한과 수익 모델의 관계 (무료 유지 vs 일부 유료)

- 아이 이름을 이야기에 넣는 기능 허용 여부 (개인정보 원칙과 충돌 가능)

### 11. 참고: 멘토링 자료 ’주제2’의 나머지 내용

이번 요청 범위(RAG 제안, 타입캐스트)가 아닌 항목은 기획서에 반영하지 않고 기록만 남긴다.

서비스 아이디어 - AI 기반 육아 콘텐츠 통합 제공(이유식 정보, 동요, 구연동화), 부적절 콘텐츠 선별·제외, 콘텐츠 제작·검수 파이프라인 구축 → 현재 기획서와 일치 - 제휴 기업 기반 유아용품 추천(아기 옷, 육아용품, 월령·성장 단계 맞춤, 수익 모델 검토) - AI 기반 위험 신호 감지: 아기 울음소리 등 음성 분석 우선, 반려동물과 함께 있는 상황 감지, 오탐·미탐 문제 추가 검토 - 돌봄 서비스 연계(범위 추후 논의)

AI 활용 방향: 육아 콘텐츠 제작·검수 자동화, 연령별 분류와 부적절 콘텐츠 필터링, 울음소리 등 이상 징후 탐지 가능성 검토, 사용자·아이 특성에 따른 콘텐츠·상품 추천

벤치마킹 대상(멘토링 자료): babycryinterpreter.com(울음 분석), 이유식 레시피 앱(스푼타임 등), 기록·생활 패턴 관리(삐요로그), 병원 예약(열나요), 주차별 가이드(베이비빌리). 경쟁 앱 비교표에 추가했다.

위험 신호 감지(울음 분석)는 건강·안전과 직결되어 오류의 영향이 크다. 도입한다면 의료 판단이 아니라는 면책과 별도 검증이 필요하다. 모델 후보, 한계, 보완 방법은 05_울음소리_분석_검토에 정리했다.

### 출처

- Typecast SDK 문서 (Python): https://typecast.ai/docs/ko/sdk/python?lang=ko

- Typecast SDK 문서 (JavaScript): https://typecast.ai/docs/ko/sdk/javascript

- Typecast SDK 문서 (PHP): https://typecast.ai/docs/ko/sdk/php.md

- Typecast API 소개: https://typecast.ai/kr/developers/api/

- Typecast API 약관: https://help.typecast.ai/en/articles/11872662-typecast-api-terms-of-use

- Typecast 요금: https://typecast.ai/pricing/?lang=ko

- Typecast 정책: https://typecast.ai/policy

- 멘토링 자료 PDF ‘주제2: 올인원 육아 앱 서비스 - 3표 (앱)’ (사용자 제공)

사양은 검색으로 확인한 문서 요약이므로 도입 전 공식 API 레퍼런스와 약관 전문을 직접 확인해 주세요.

# 4. 울음소리 분석 기반 위험 신호 감지 검토

### 0. 한눈에 보기

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 출처 | 멘토링 자료 ‘주제2: 올인원 육아 앱 서비스’ ③ AI 기반 위험 신호 감지(아기 울음소리 등 음성 분석 우선, 오탐·미탐 추가 검토)와 사용자 제공 기술 검토 |
| 기능 정의 | 아기 울음을 감지하고 상태를 참고용으로 알려 주는 기능. 질병·통증을 진단하지 않는다 |
| 현재 기획서 | MVP(동화·동요·이유식)에 포함되어 있지 않음. 2차 이상의 후보 |
| 핵심 쟁점 | ① 정확도 한계 ② 의료기기 규제 ③ 미탐(놓침)의 위험 |
| 권장 | 울음 감지 알림부터 시작하고, 원인 분류는 후보 제시 수준에 그친다. 진단 표현은 쓰지 않는다 |

### 1. 모델 후보

| 구분 | 후보 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 특징 추출 | Log-Mel Spectrogram | 소리를 시간-주파수 이미지로 바꾼 표현. CNN·트랜스포머 입력으로 널리 사용 |
|  | MFCC | 소리의 음색 특징을 요약한 계수. 가벼운 모델에 적합 |
| 분류 모델 | PANNs (CNN) | 대규모 오디오 데이터(AudioSet)로 사전학습한 CNN 계열 |
|  | Audio Spectrogram Transformer (AST) | 스펙트로그램을 조각내 트랜스포머로 분류 |
|  | 사전학습 모델 파인튜닝 | BEATs, wav2vec 2.0, YAMNet 등을 울음 데이터로 미세 조정 |
| 경량화 | TFLite / ONNX 변환 | 모바일 기기에서 서버 없이 추론(온디바이스) |

온디바이스 추론은 아기 음성을 서버로 보내지 않아도 되므로 개인정보 측면에서도 유리하다.

### 2. 한계점

| 한계 | 내용 |
| --- | --- |
| 정확도 | 울음 원인 분류는 정확도가 제한적이다. 공개 데이터셋(Donate-a-Cry 등)은 규모가 작고 라벨에 잡음이 많다 |
| 규제 | 질병·통증 진단을 표방하면 의료기기 규제(식약처) 이슈가 생긴다. 서비스는 ’감지 알림·참고용’으로 한정해야 한다 |
| 미탐 | 위험 상황을 놓치는 미탐이 오탐보다 치명적이다. 실제 가정의 소음과 기기 차이로 성능이 떨어질 수 있다 |

### 3. 한계를 줄이는 딥러닝 방법

| 방법 | 내용 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 문제 단계화 | 울음 감지 → 강도 분류 → 원인 후보 제시(상위 2~3개) 순서로 접근 | 어려운 문제를 쉬운 단계부터 확보 |
| 사전학습 + 도메인 적응 | AudioSet 사전학습 모델을 파인튜닝하고, 라벨 없는 울음 데이터로 자기지도 학습 | 적은 라벨로도 성능 확보 |
| 멀티모달 퓨전 | 오디오 임베딩에 수유·수면·기저귀 기록을 결합해 원인 추정 | 원인 추정 정확도 향상 |
| 개인화 | 아기별 평소 울음 기준선을 학습해 이탈을 탐지하고, 부모 피드백(맞음/틀림)으로 온디바이스 보정 | 개인차와 환경 차 완화 |
| 불확실성 관리 | 확신도 보정(Calibration)과 기권 옵션, 감지는 재현율 우선·원인 분류는 정밀도 우선, 위험 경고는 규칙을 병행 | 오탐·미탐 균형 관리 |
| 라벨·증강 | 행동 기반 약한 라벨 + 전문가 검수 평가셋, 소음 믹싱·SpecAugment로 환경 강건성 확보 | 라벨 부족과 환경 변화 대응 |

### 4. 우리 기획에 적용할 때 (제안)

아래는 위 검토를 기획서와 연결해 제가 정리한 제안입니다. 근거 자료가 있는 수치는 아닙니다.

단계별 범위 | 단계 | 기능 | 비고 | |—|—|—| | A | 울음 감지 알림(울고 있음을 부모에게 알림) | 가장 단순. 온디바이스 처리 권장 | | B | 울음 강도 분류(약함/보통/강함) | 부모의 기록 보조 | | C | 원인 후보 2~3개 제시 + 수유·수면·기저귀 기록 결합 | 반드시 ‘참고용’ 표기, 부모 피드백 수집 | | 제외 | 질병·통증 진단, 응급 판단 | 규제와 책임 문제로 범위 밖 |

화면 문구 원칙 - “진단이 아닙니다. 아이 상태가 걱정되면 소아과나 119에 연락하세요”를 항상 표시한다. (기획서 이유식 화면의 소아과 상담 안내와 같은 방식) - 확신이 낮으면 “잘 모르겠어요”로 기권하고, 틀린 추정을 단정하지 않는다.

평가 기준(조사 전에 정할 것) - 감지는 재현율 우선으로 목표치를 합의한다(예: 놓친 울음 비율의 상한). - 평가는 학습에 쓰지 않은 가정 환경 녹음, 전문가 검수 라벨로 한다. - 소음 환경(TV, 가전, 형제자매, 반려동물)별 성능을 따로 본다.

데이터·개인정보 - 아기 음성을 서버에 저장할지, 기기 안에서만 처리할지 먼저 정한다. - 학습 데이터를 모으려면 부모 동의, 보관 기간, 삭제 방법을 명시해야 한다. 기획서의 “아이 정보 최소 수집” 원칙과 맞춰야 한다. - 공개 데이터셋은 라이선스와 상업 이용 가능 여부를 확인한다.

### 5. 확인이 필요한 사항

- ☐ 식약처 의료기기 해당 여부 (진단·치료 목적 표방 범위와 ‘참고용’ 표기의 한계를 규제 전문가에게 확인)

- ☐ 사용하려는 공개 데이터셋과 사전학습 모델의 라이선스

- ☐ 목표 성능(재현율·정밀도)과 이를 검증할 평가셋 확보 방법

- ☐ 경쟁·벤치마킹 조사: babycryinterpreter.com 등(멘토링 자료 기재 대상, 아직 조사하지 않음)

- ☐ 울음 분석 기능에 대한 부모의 수요와 신뢰도 (인터뷰·설문에 문항 추가 필요)

- ☐ 스토어(Apple 키즈, Google Families) 정책상 마이크 사용 요건

이 문서의 모델 이름과 한계는 사용자 제공 검토를 정리한 것이며, 정확도 수치나 규제 해석은 제가 별도로 검증하지 않았습니다.

# 5. 캐릭터 활용 계획 (바른말이 캐릭터 6종)

캐릭터 시트 (사용자 제공)

### 0. 한눈에 보기

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 자료 | 사용자가 제공한 캐릭터 시트 1장. 브랜드 문구 “바른말이 더 좋은 세상을 만듭니다”, 동물 캐릭터 6종 |
| 용도 | 육아 앱 개발에 사용할 캐릭터 (사용자 설명) |
| 시트의 강점 | 6종이 같은 화풍·색감으로 통일되어 있고, 캐릭터마다 맡은 기능이 정해져 있어 기획서의 화면 구성과 바로 연결된다 |
| 개발 전 확인 | ① 브랜드명 ‘바른말이’ 사용 여부 ② 이미지 속 글자 오류 ③ 기존 캐릭터와의 유사성 ④ AI 생성 이미지의 라이선스와 권리 ⑤ 앱에 쓸 자산(분리 이미지·애니메이션) 준비 |

### 1. 캐릭터 6종과 기획서 연결

시트에 적힌 내용과 기획서(p.3~4)의 화면을 대응시킨 표다.

| 캐릭터 | 시트 속 역할 | 연결되는 기획서 기능 | 시트의 디자인 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 아기 반달가슴곰 | 잠자리 모드 (수면 습관, 잠자리 루틴, 꿈 일기) | 잠자리 모드(어두운 화면, 15·30·45분 타이머, 볼륨 감소) | 가슴의 흰 초승달 무늬가 잠자리 모드의 달 아이콘과 이어짐, 잠옷 모자, 별 |
| 아기 수달 | 이유식 레시피 (건강한 식습관, 새로운 재료 도전) | 이유식 탭(초기·중기·후기·완료기, 재료 검색, 보관법) | 앞치마, 나무 숟가락, 당근 |
| 아기 고래 | 동요 (듣기, 함께 부르기, 율동 놀이) | 동요 탭(재생목록, 한 곡 반복, 율동 영상, 가사 표시) | 숨구멍에서 물 대신 음표가 나옴 |
| 다람쥐 | 구연동화 이야기꾼 (구연동화, 그림책, 상상력 키우기) | 동화 탭(그림책 모드, 나레이션+하이라이트, 오디오 모드) | 큰 꼬리를 이불처럼 덮고 책을 읽음, 도토리 모양 책갈피 |
| 아기 고슴도치 | 새 재료 도전 (새로운 음식, 편식 극복, 성장 기록) | 새 재료 기록(처음 먹여봤어요, 반응 기록, 보관함 달력) | 가시를 동글동글한 털로 바꿔 무섭지 않게 함, 새싹 |
| 아기 공룡 | 율동과 활동 (운동 놀이, 신체 발달, 에너지 충전) | 동요 탭의 율동 영상, 2차 기능(성장 기록) | 3~5세가 좋아하는 활동과 율동 |

미배정: 홈(오늘의 추천)과 보관함(즐겨찾기, 다운로드)은 담당 캐릭터가 없다. 홈은 6종이 함께 나오는 화면으로 쓰거나 다람쥐를 안내자로 정하는 방법이 있다.

### 2. 활용 위치 제안

| 위치 | 활용 방식 |
| --- | --- |
| 온보딩 | 6종 소개와 아이 월령 입력 안내. 캐릭터가 말풍선으로 설명 |
| 하단 탭·헤더 | 탭별 담당 캐릭터를 아이콘이나 헤더 일러스트로 사용 |
| 잠자리 모드 | 곰과 달 아이콘을 어두운 화면 중앙에 두고, 타이머 종료 시 곰이 잠드는 연출 |
| 새 재료 기록 | 고슴도치가 “처음 먹여봤어요!”로 기록 버튼을 안내. 반응(괜찮음/확인 필요) 선택 화면의 표정 사용 |
| 맞춤 동화 생성(RAG) | 다람쥐 이야기꾼을 생성 진행 화면의 안내자로 사용 (“이야기를 만드는 중이에요”) |
| 낭독 | 다람쥐를 내레이터 캐릭터로 정하고 그에 어울리는 타입캐스트 보이스를 선정(청취 테스트 필요) |
| 빈 화면·알림·오류 | 상황에 맞는 표정 컷을 사용 |
| 스토어 | 앱 아이콘과 스크린샷 후보. 6종 중 대표 1종 또는 단체 컷 |

### 3. 개발 전 준비물 (자산 체크리스트)

시트에는 캐릭터별로 정면·측면·후면 4방향, 표정·동작 4종, 색상 팔레트가 있다. 이는 좋은 출발점이지만 앱에 바로 넣기에는 부족하다.

| 자산 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 고해상도 원본 | 확인 필요 | 현재 파일은 시트 한 장. 캐릭터별 원본이 필요 |
| 투명 배경 분리 이미지(PNG 또는 벡터) | 필요 | 앱 화면과 애니메이션에 사용 |
| 표정 세트 확대 | 필요 | 기쁨, 놀람, 졸림, 먹는 중, 박수, 슬픔(약하게) 등 앱 상황용 |
| 아이콘 크기별 버전 | 필요 | 탭 아이콘, 앱 아이콘, 알림용 |
| 어두운 배경용 버전 | 필요 | 잠자리 모드 화면에서 가독성 확보 |
| 애니메이션 프레임 또는 파츠 분리 | 필요 | 기획서 p.7의 “2D 파츠 리깅·루프” 방식에 필요한 분리 레이어 |
| 캐릭터 바이블 | 필요 | 이름, 성격, 말투, 해도 되는 표현·안 되는 표현, 비율·색상 규칙 |
| 생성 워크플로우 기록 | 필요 | 기획서 p.6의 캐릭터 시트 생성(krea2)과 이미지 편집(Qwen-Image, ComfyUI)에서 일관성을 유지하는 설정을 고정 |

### 4. 주의할 점 (시트에서 확인한 것)

- 이미지 속 한글 오류: 곰 카드의 ‘잠자리 모드’ 라벨에 글자가 겹쳐 있고, 수달 설명문의 일부 글자가 깨져 있으며, 하단 팔레트 문구가 ’써체 팔레트’로 보인다. AI로 생성한 이미지에 들어간 글자는 오류가 잦으므로, 이미지에서 글자를 빼고 앱에서 별도로 입력하는 편이 안전하다.

- 브랜드명 ‘바른말이’: 같은 이름의 마스코트가 멘토링 자료의 문해력 앱(주제1)에도 나온다. 기획서 p.11의 ’앱 이름’은 아직 미정이므로, 육아 앱 이름으로 쓸 것인지 먼저 정해야 한다. 상표 사용 가능 여부는 확인하지 않았다(특허청 검색 등으로 확인 필요). ’바른말’이라는 어감이 육아·동요·이유식 앱과 맞는지도 부모 반응으로 점검할 수 있다.

- 기존 캐릭터와의 유사성: 기획서 p.8은 “기존 유명 캐릭터·브랜드와 닮지 않음”을 검수 기준으로 둔다. 고래, 공룡처럼 시장에 비슷한 소재가 많은 캐릭터는 출시 전에 비교 검수가 필요하다. (실제로 닮았는지는 제가 판단하지 않았다.)

- AI 생성 이미지의 권리: 기획서 p.8의 “AI 이미지 상업 라이선스 확인”에 해당한다. 사용한 도구의 약관과 함께, AI가 만든 캐릭터가 법적으로 어느 범위까지 보호되는지는 국가마다 다르므로 법률 전문가에게 확인해야 한다. 사람이 수정·선택한 과정과 원본 프롬프트·설정을 기록해 두는 것이 좋다.

- 고유 이름 부재: 지금은 ‘아기 수달’, ’다람쥐’처럼 종 이름이다. IP로 키우려면 캐릭터별 고유 이름과 성격이 필요하다.

- 월령별 가독성: 0~12개월에는 단순한 형태와 대비가 큰 색이 좋다. 현재 시트는 부모가 보는 앱 화면 중심이므로, 영상·그림책 안에서의 표현은 별도로 정한다.

- 카드 문구는 부모 대상: 시트의 설명문은 부모에게 하는 말이다. 아이에게 보이는 화면과 부모용 화면의 문구를 구분한다.

### 5. 시장조사에 추가할 문항 (초안)

| 구분 | 문항 |
| --- | --- |
| 인터뷰 | 이 캐릭터들을 보고 어떤 앱이라고 느끼시나요? 아이가 좋아할 것 같은 캐릭터와 그 이유는? 기존에 아이가 좋아하는 캐릭터와 비슷하게 느껴지는 것이 있나요? |
| 설문 | 캐릭터 호감도(캐릭터별 1~5점), 가장 마음에 드는 캐릭터 1개, 캐릭터와 기능의 연결이 이해되는지, ‘바른말이’ 이름에서 연상되는 앱 종류, 기존 캐릭터와 닮았다고 느끼는 것(자유 서술) |

6종 이미지를 응답자에게 보여줄 때는 이미지 속 글자 오류가 없는 버전을 쓴다.

### 6. 결정이 필요한 사항

- 앱 이름과 ‘바른말이’ 사용 여부 (문해력 앱 마스코트와의 중복 정리)

- 캐릭터 고유 이름과 성격, 말투

- MVP에서 먼저 쓸 캐릭터 (예: 곰=잠자리 모드, 다람쥐=동화, 수달=이유식, 고슴도치=새 재료 기록, 고래=동요)

- 공룡의 담당 기능 위치 (기획서에는 율동 영상이 동요 탭에 있고 별도 ‘활동’ 기능은 없음)

- 홈과 보관함의 담당 캐릭터

- AI 생성 캐릭터의 권리 확인 방식과 담당자

- 캐릭터 자산의 제작 방식 (현 시트 기반 재생성 / 디자이너 정리)

# 6. 부모 심층 인터뷰 가이드 (육아 앱 기획 검증)

- 대상: 0~5세 자녀를 둔 부모 5~8명 (0~12개월 2명 이상 / 13~36개월 2명 / 37개월 이상 1~2명)

- 시간: 40~50분, 온라인(화상) 또는 대면

- 사례: 소정의 답례(예: 기프티콘 1~2만 원)

- 원칙: 아이 이름·사진·정확한 생년월일은 묻지 않는다. 월령(개월 수)만 묻는다.

- 진행 팁: 앱 아이디어를 먼저 설명하지 않는다. 과거 행동 → 불편 → 개념 반응 순서로 진행한다. “~하실 것 같으세요?”보다 “최근에 ~하셨을 때 어땠나요?”를 쓴다.

### 0. 도입 (3분)

- 취지 설명: “육아 앱을 기획 중이며, 정답은 없고 솔직한 경험을 듣고 싶습니다.”

- 녹음 동의, 개인정보 비식별 처리, 언제든 중단 가능함을 안내한다.

### 1. 가족 상황 (5분)

- 자녀가 몇 명이고 막내가 몇 개월인가요? (월령만)

- 평일 하루가 어떻게 흘러가는지 간단히 말씀해 주세요.

- 육아에서 요즘 가장 시간이 부족하거나 힘든 순간은 언제인가요?

### 2. 콘텐츠 이용 경험: 동화·동요 (12분)

- 지난주에 아이에게 영상·음악·동화를 보여주거나 들려준 상황을 하나만 처음부터 끝까지 이야기해 주세요. (언제/어디서/어떤 기기/무엇을/얼마나/왜)

- 지금 쓰는 앱·서비스는 무엇인가요? 선택한 이유는 무엇인가요?

- 마음에 드는 점과 불편하거나 걱정되는 점은 무엇인가요? (광고, 자극적인 영상, 시간 관리, 비용, 콘텐츠 부족 등)

- 잠자리, 외출, 식사 때 콘텐츠를 어떻게 쓰시나요? 그때 가장 아쉬운 점은 무엇인가요?

- 새로운 콘텐츠는 어떻게 찾으세요? (검색, 추천, 지인, 카페 등)

- 유료 서비스를 써 보신 적이 있나요? 있다면 무엇이었고 왜 결제/해지하셨나요?

- 아이가 가장 오래 반복해서 보거나 듣는 콘텐츠는 무엇이고, 그 이유는 무엇이라고 보시나요?

### 3. 이유식 경험 (10분) ※이유식 시기(약 4~24개월) 경험이 있는 부모

- 이유식을 시작할 때 정보는 어디서 얻으셨나요?

- 새로운 재료를 처음 먹일 때 어떤 절차로 하셨나요? 그 내용을 기록하셨나요? 어떻게요? (메모, 앱, 머릿속 등)

- 반응(알레르기 의심 등)을 확인하고 기록하는 과정에서 불편했던 점은 무엇인가요?

- 레시피를 찾고 따라 하는 과정에서 어려웠던 점은 무엇인가요? (재료 구하기, 보관, 단계별 양 등)

- 이유식 정보를 믿을 수 있다고 판단하는 기준은 무엇인가요? 어디의 정보를 가장 신뢰하세요?

### 4. 앱 사용 습관·구성 (5분)

- 육아 관련 앱을 몇 개 쓰시나요? 앱이 많아서 불편한 점이 있나요?

- 동화·동요·이유식이 한 앱에 있다면 어떤 경우에 좋고, 어떤 경우에 불편할 것 같나요? (솔직하게)

- 앱을 삭제했던 경험이 있다면 이유는 무엇이었나요?

### 5. 컨셉 반응 (10분) ※이때 처음 아이디어를 보여준다

화면에 기획서 p.2~4의 요약 카드 또는 목업을 공유한다.

- 이 앱이 무엇을 하는 앱이라고 이해하셨나요? 본인 말로 설명해 보세요.

- 가장 끌리는 부분과 가장 의문스러운 부분은 무엇인가요?

- 잠자리 모드(화면 어두워짐 + 15/30/45분 타이머 + 볼륨 서서히 감소)는 어떤가요? 실제로 쓸 상황이 있나요? 있다면 언제인가요?

- 새 재료 기록(처음 먹인 날짜·재료·반응 → 달력 누적)은 어떤가요? 지금 방식과 비교해 어떤가요?

- 광고가 없고 무료라면, 오히려 걱정되는 부분이 있나요? (수익 구조, 안정성 등)

### 6. AI 제작 콘텐츠 수용도 (8분) ※핵심 가설

- “AI가 만든 동화/동요/이미지”라는 말을 들으면 어떤 느낌이 드세요?

- (샘플 보여주기) 같은 그림책 2장을 보여드릴게요. 하나는 AI 제작, 하나는 사람이 그렸다고 알려드립니다. 어떻게 느끼시나요? 아이에게 보여줄 수 있나요?

  - 차이를 못 느꼈다면 어떤 표기가 있으면 안심이 될까요?

- 어떤 조건이면 아이에게 보여줄 수 있고, 어떤 조건이면 안 보여줄까요? (사람 검수 표기, 출처 공개, 소아과 전문가 감수, 일러스트레이터 협업 등)

- 이유식 레시피를 AI가 구성하고 공공 영양 가이드를 바탕으로 사람이 검수했다면 신뢰하실 수 있나요? 어떤 문구가 있어야 하나요?

### 6-2. 맞춤 동화 생성 컨셉 (선택, 8분)

컨셉 설명: “아이가 좋아하는 동화를 3~5권 고르면, 비슷한 분위기의 새 이야기를 AI가 만들어 주고 AI 목소리로 읽어 주는 기능입니다. 아이 개인정보는 쓰지 않습니다.”

추가 1. 아이가 요즘 가장 좋아하는 동화나 캐릭터는 무엇인가요? 같은 이야기를 반복해서 읽어 달라고 하나요? 그럴 때 어떠세요? 추가 2. 위 기능이 있다면 어떤 상황에서 쓰실 것 같나요? 아니면 쓰지 않을 이유가 있나요? 기존 방식(새 책 사기, 영상 찾기)과 비교하면 어떤가요? 추가 3. 새로 만들어진 이야기를 아이에게 들려주기 전에 직접 확인하고 싶으신가요? 어디까지 확인하고 싶으세요? (전체 읽기 / 요약 / 안전 표시만) 확인이 끝날 때까지 몇 시간 기다려야 한다면 괜찮으신가요? 추가 4. 이야기를 읽어 주는 목소리가 AI 목소리라면 어떻게 느껴지세요? 부모 목소리 녹음, AI 목소리, 성우 녹음 중 무엇을 선호하시나요? 잠자리에는 어떤가요? (샘플 음성 1~2개 들려주기) 추가 5. 걱정되는 점이 있다면 무엇인가요? (무서운 내용, 기존 동화와 비슷함, 이름 같은 개인정보, 화면·소리 시간 등) 이야기에 아이 이름이 들어가는 것은 어떻게 생각하세요?

### 7. 가격·마무리 (5분)

- 이런 앱이 있다면 무료 외에 어떤 형태(광고 없음 유료, 구독, 콘텐츠 단건 구매 등)를 선택하실 것 같나요? 월 어느 정도까지가 부담 없는 금액인가요?

- 지금까지 이야기에서 빠진 것, 꼭 있어야 할 기능이 있나요?

- 비슷한 상황의 다른 부모를 소개해 주실 수 있나요?

### 인터뷰 후 기록 템플릿

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 참여자 ID / 자녀 월령 / 이유식 경험 |  |
| 주 이용 앱·서비스 |  |
| 핵심 불편(Pain) 상위 3개 |  |
| AI 콘텐츠 수용도 (거부 / 조건부 / 수용) 및 조건 |  |
| 잠자리 모드 반응 (낮음/중간/높음) |  |
| 새 재료 기록 반응 (낮음/중간/높음) |  |
| 통합 앱 선호 (선호 / 중립 / 분리 선호) |  |
| 맞춤 동화 생성 반응 (낮음/중간/높음) 및 검수 방식 선호 |  |
| AI 낭독 목소리 수용 |  |
| 지불 의향 |  |
| 인상적인 인용문 |  |

### 분석 방법

- 인터뷰마다 위 템플릿을 채우고, 5명 이상이 끝나면 가설별로 표를 모아 패턴을 본다.

- 가설별 판단 기준 예시: “AI 콘텐츠 거부”가 과반이면 제작 방식·표기 전략을 재검토한다.

# 7. 경쟁 앱 비교

24개 항목 전체 표는 03_경쟁앱_비교표.xlsx를 참고하세요. 아래는 확인된 항목만 앱별로 정리한 것입니다. 비어 있거나 ’(확인 필요)’인 항목은 직접 조사가 필요합니다.

## 핑크퐁플러스 / 아기상어 키즈 월드 / 핑크퐁 TV

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 동화·동요 |
| 제공사 | 더핑크퐁컴퍼니 |
| 주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록) | 동요·동화 영상, 게임, 학습 활동 (캐릭터 IP) |
| 대상 월령 | 유아~어린이 |
| 가격(무료/구독/월 가격) | 앱은 무료+앱 내 구입. 핑크퐁플러스는 월 멤버십(요금 미확인) |
| 광고 유무 | 멤버십 시 광고·유해 콘텐츠 차단 |
| 오프라인 저장 | 핑크퐁 TV: 다운로드 영상은 오프라인 시청 가능 |
| 잠자리/타이머 기능 | (확인 필요) |
| 월령 맞춤 추천 | (확인 필요) |
| AI 제작 콘텐츠 여부·표기 | 해당 없음(자체 IP, 확인 필요) |
| 강점 | 강력한 캐릭터 IP, 풍부한 콘텐츠, 멤버십 모델 보유 |
| 약점 | (확인 필요) |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 우리는 광고 없는 무료+월령 맞춤+이유식 통합. 단 IP 인지도 격차가 큼 |
| 확인일 | 2026-10-11 검색 기준 |
| 출처 URL | https://fong.kr/pinkfongplus1/ , https://apps.apple.com/kr/app/id1596897739 , https://apps.apple.com/KR/app/id860497608 |

## 베이비버스 (BabyBus)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 동화·동요 |
| 제공사 | BabyBus |
| 주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록) | 동요, 만화, 학습 미니게임(앱별 분리 구성) |
| 대상 월령 | 유아 |
| 가격(무료/구독/월 가격) | 앱별 구독 표시 예: 1개월 6,600원 / 1년 44,000원 / 연속 월 9,000원 / 연속 연 54,000원 (앱마다 상이) |
| 광고 유무 | 일부 앱 광고 포함 표시 |
| 오프라인 저장 | (확인 필요) |
| 잠자리/타이머 기능 | (확인 필요) |
| 월령 맞춤 추천 | (확인 필요) |
| AI 제작 콘텐츠 여부·표기 | (확인 필요) |
| 강점 | 다수 앱 라인업, 학습·게임 중심 |
| 약점 | 앱이 분산되어 있고 구독 가격이 앱마다 다름 |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 우리는 동화·동요·이유식을 한 앱에 통합 |
| 확인일 | 2026-10-11 검색 기준 |
| 출처 URL | https://apps.apple.com/kr/app/id962605433 |

## 유튜브 키즈 (YouTube Kids)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 영상 플랫폼 |
| 제공사 | Google |
| 주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록) | 어린이용 영상(동요·동화 포함) |
| 대상 월령 | 유아~어린이 |
| 가격(무료/구독/월 가격) | 무료(Premium 등 유료 옵션은 확인 필요) |
| 광고 유무 | 확인 필요(공식 정책 직접 확인) |
| 오프라인 저장 | (확인 필요) |
| 잠자리/타이머 기능 | 타이머 있음(시간 종료 시 앱 잠김) |
| 월령 맞춤 추천 | 연령대 설정 |
| AI 제작 콘텐츠 여부·표기 | 해당 없음 |
| 로그인 방식 | 보호자 암호로 설정 변경 |
| 강점 | 보호자 설정(타이머, 검색 제한, 영상·채널 차단, 승인된 콘텐츠 모드), 방대한 콘텐츠 |
| 약점 | 품질·적합성 통제 한계, 콘텐츠 편차(확인 필요) |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 우리는 사람 검수를 거친 큐레이션 콘텐츠만 제공 |
| 확인일 | 2026-10-11 검색 기준 |
| 출처 URL | https://apps.apple.com/KR/app/id936971630 , https://www.inews24.com/view/1023419 |

## 코코지 (COCOJI)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 동요·동화 오디오 |
| 제공사 | (확인 필요) |
| 주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록) | 동요·동화 오디오(핑크퐁, 베베핀, 뽀로로, 엄마까투리, 로보카폴리 등 제공 소개) |
| 대상 월령 | 유아 |
| 가격(무료/구독/월 가격) | 구독 서비스 ‘코코지 올데이’ 있음(가격 미확인) |
| 광고 유무 | (확인 필요) |
| 오프라인 저장 | (확인 필요) |
| 잠자리/타이머 기능 | (확인 필요) |
| 월령 맞춤 추천 | (확인 필요) |
| AI 제작 콘텐츠 여부·표기 | 해당 없음 |
| 강점 | 여러 인기 IP를 한 앱에 모음 |
| 약점 | (확인 필요) |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 가장 유사한 통합 모델. 우리는 이유식·잠자리 모드·광고 없음으로 차별화 |
| 확인일 | 2026-10-11 검색 기준 |
| 출처 URL | https://apps.apple.com/us/app/id1581056078 |

## KidloLand (키들로랜드)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 동요·학습 |
| 제공사 | KidloLand |
| 주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록) | 동요·이야기·게임 3,000개 이상 |
| 대상 월령 | 2세 이상 |
| 가격(무료/구독/월 가격) | 앱 내 구입(번들 구독 추정, 가격 미확인) |
| 광고 유무 | (확인 필요) |
| 오프라인 저장 | (확인 필요) |
| 잠자리/타이머 기능 | (확인 필요) |
| 월령 맞춤 추천 | (확인 필요) |
| AI 제작 콘텐츠 여부·표기 | (확인 필요) |
| 강점 | 대량 콘텐츠, 번들 |
| 약점 | 해외 앱, 한국어·한국 정서 적합성 확인 필요 |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 우리는 한국어·월령 맞춤 |
| 확인일 | 2026-10-11 검색 기준 |
| 출처 URL | https://apps.apple.com/kr/app-bundle/id1653964084 |

## 앱스토어 동화 앱 일반 (개별 앱명 추가 확인 필요)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 동화 |
| 제공사 | (확인 필요) |
| 주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록) | 동화 컬렉션, 일러스트·애니메이션, 음성 내레이션, 부모 목소리 녹음, 자장가 모드 |
| 대상 월령 | 2~8세(앱별) |
| 가격(무료/구독/월 가격) | 무료+앱 내 구입 표시 |
| 광고 유무 | (확인 필요) |
| 오프라인 저장 | (확인 필요) |
| 잠자리/타이머 기능 | 자장가 모드 소개 앱 있음(우리 잠자리 모드와 유사) |
| 월령 맞춤 추천 | (확인 필요) |
| AI 제작 콘텐츠 여부·표기 | (확인 필요) |
| 강점 | 부모 녹음, 자장가 모드 등 우리 핵심 기능과 겹침 |
| 약점 | (확인 필요) |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 잠자리 모드와 부모 녹음류 기능은 차별점이 되기 어려울 수 있음. 타이머·볼륨 감소·월령 연계로 차별화 검토 |
| 확인일 | 2026-10-11 검색 기준 |
| 출처 URL | https://apps.apple.com/kr/app/id486365921 , https://apps.apple.com/KR/app/id947235578 |

## 뽀로로 동요놀이

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 동요(구형) |
| 제공사 | LG유플러스·아이코닉스 |
| 주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록) | 동요 놀이 |
| 대상 월령 | 유아 |
| 가격(무료/구독/월 가격) | (확인 필요) |
| 강점 | 뽀로로 IP |
| 약점 | 2018년 출시 기사 기준, 현재 운영 여부 불명 |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 참고용. 현재 운영 확인 후 유지/삭제 |
| 확인일 | 2026-10-11 검색 기준 |
| 출처 URL | https://www.gamemeca.com/view.php?gid=114312 |

## 베이비타임 (BabyTime)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 육아 기록 |
| 주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록) | 수유·성장·이유식·기저귀·수면 기록 |
| 대상 월령 | 0~12개월 |
| 가격(무료/구독/월 가격) | 무료+광고/커머스 연계 |
| 광고 유무 | 있음(인앱 광고) |
| 강점 | 국내 1위 기록 앱, 위젯, 부모 간 실시간 동기화, 직관적 UI |
| 약점 | (확인 필요) |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 이유식 기록이 겹침. 우리: 새 재료 반응·도입 재료 기준 추천 |
| 출처 URL | 사용자 제공 자료(미검증) |

## 똑닥 (Ddocdoc)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 병원·건강 |
| 주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록) | 병원 예약·접수, 영유아 검진·예방접종 관리 |
| 대상 월령 | 영유아 전반 |
| 가격(무료/구독/월 가격) | 유료 멤버십(월/연) + 병원 이용료 |
| 강점 | 실시간 대기 현황, 확실한 매출원 |
| 약점 | 콘텐츠 앱 아님 |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 직접 경쟁 아님. 부모 타깃 겹침(모집 채널 후보) |
| 출처 URL | 사용자 제공 자료(미검증) |

## 열나요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 병원·건강 |
| 주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록) | 체온 기록, 해열제 용량·간격 가이드, 교차 복용 알람 |
| 대상 월령 | 영유아 전반 |
| 가격(무료/구독/월 가격) | 무료+제약사 광고/제휴 |
| 광고 유무 | 있음(제휴) |
| 강점 | 밤샘 간호 상황에 특화 |
| 약점 | (확인 필요) |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 직접 경쟁 아님. 의료 면책 방식 참고 |
| 출처 URL | 사용자 제공 자료(미검증) |

## 280days

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 임신·예비부모 |
| 주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록) | 주수별 성장 체크, 부부 연동 기록 |
| 대상 월령 | 임산부·예비 부모 |
| 가격(무료/구독/월 가격) | 프리미엄 결제 + 제휴(태아보험 등) |
| 강점 | 일러스트 기반 감성 UI |
| 약점 | (확인 필요) |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 직접 경쟁 아님. 월령 타깃 다름 |
| 출처 URL | 사용자 제공 자료(미검증) |

## 베이비빌리 (BabyBilly)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 콘텐츠·커뮤니티·커머스 |
| 주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록) | 임신·육아 콘텐츠 커뮤니티, 빌리쇼핑 |
| 대상 월령 | 예비 부모~영유아 |
| 가격(무료/구독/월 가격) | 커머스 중개·직판 매출 |
| 강점 | 콘텐츠 기반 커머스 |
| 약점 | (확인 필요) |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 커머스 수익 모델 참고 |
| 출처 URL | 사용자 제공 자료(미검증) |

## 베이비 트래커 (Baby Tracker)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 육아 기록 |
| 주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록) | 수유·성장 기록, 통계 그래프, 좌/우 모유 타이머 |
| 대상 월령 | 신생아 |
| 강점 | 깔끔한 UI, 통계 그래프 |
| 약점 | (확인 필요) |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 기록 앱. 직접 경쟁 아님 |
| 출처 URL | 사용자 제공 자료(미검증) |

## babycryinterpreter.com

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 울음 분석 |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 울음 분석. 정확도·가격 확인 필요 |
| 출처 URL | 멘토링 자료 벤치마킹 대상(내용 미조사) |

## 스푼타임

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 이유식 레시피 |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 이유식 레시피. 상세 확인 필요 |
| 출처 URL | 멘토링 자료 벤치마킹 대상(내용 미조사) |

## 삐요로그

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 육아 기록 |
| 우리 앱과의 차별 포인트 | 기록·생활 패턴 관리. 상세 확인 필요 |
| 출처 URL | 멘토링 자료 벤치마킹 대상(내용 미조사) |

## 체크 템플릿 빈칸 항목

평점(iOS/Play), 리뷰 수, 다운로드 추정, 최근 업데이트, 1~3점 리뷰 주요 불만은 모든 앱에서 아직 비어 있습니다.

# 8. 육아 앱 선호도 설문지 초안

- 대상: 0~5세 자녀를 둔 부모, 목표 100~300명 (월령 구간별 최소 30명)

- 소요: 7~10분, 모바일 우선

- 개인정보: 이름·연락처는 받지 않는다. 자녀 정보는 개월 수 구간만 받는다. 답례 추첨 연락처는 별도 폼으로 분리한다.

- 표기: [단일] 하나 선택 / [복수] 여러 개 / [척도] 5점 / [서술] 주관식 / ▶ 이동 조건

### 안내문

안녕하세요. 영유아 부모님을 위한 서비스를 준비하며 의견을 듣고자 합니다. 약 8분이 걸리며, 응답은 통계 목적으로만 사용되고 개인을 식별하지 않습니다. 참여해 주셔서 감사합니다.

### Part A. 스크리닝

S1. [단일] 만 0~5세(만 6세 미만) 자녀를 키우고 계신가요? ① 예 ② 아니오 → 종료

S2. [단일] 본인은 주 양육자이거나 아이 콘텐츠·식사 결정에 참여하십니까? ① 주 양육자 ② 공동 양육 ③ 거의 참여하지 않음 → 종료

S3. [복수] 자녀 중 가장 어린 아이를 포함해 해당하는 월령을 모두 선택해 주세요. ① 0~5개월 ② 6~12개월 ③ 13~24개월 ④ 25~36개월 ⑤ 37~48개월 ⑥ 49~71개월

S4. [단일] 가장 어린 자녀의 월령 구간은? (S3 보기와 동일, 할당 관리용)

S5. [단일] 지난 1개월간 아이에게 영상·음악·동화 앱/서비스를 이용해 주신 적이 있나요? ① 있음 ② 없음 → 종료 또는 Part D로 이동(이유식만 해당 시)

S6. [단일] 이유식을 직접 만들거나 준비해 본 경험이 있나요? ① 현재 진행 중 ② 경험 있음(종료됨) ③ 곧 시작 예정 ④ 없음

S7. [단일] 연령대: ① 20대 ② 30대 초반 ③ 30대 후반 ④ 40대 ⑤ 50대 이상 S8. [단일] 거주 지역: ① 서울 ② 경기·인천 ③ 광역시 ④ 그 외

### Part B. 콘텐츠 이용 현황

B1. [복수] 지난 1개월간 아이에게 이용한 서비스를 모두 선택해 주세요. ① 유튜브/유튜브 키즈 ② 핑크퐁 앱 ③ 베이비버스 앱 ④ 넷플릭스 키즈 등 OTT ⑤ 전집·전자책(웅진, 한솔 등) ⑥ 음원 앱(멜론 등) ⑦ 도서(종이책) ⑧ 기타( ) (보기는 사전 조사 후 업데이트)

B2. [단일] 가장 자주 쓰는 서비스는? (B1 선택 중)

B3. [단일] 하루 평균 아이가 영상/오디오 콘텐츠를 이용하는 시간은? ① 30분 미만 ② 30분~1시간 ③ 1~2시간 ④ 2시간 이상

B4. [복수] 콘텐츠를 주로 틀어주는 상황은? ① 식사 ② 외출·이동 ③ 잠자리 ④ 집안일·업무 ⑤ 놀이 시간 ⑥ 병원·대기 ⑦ 기타

B5. [척도] 현재 이용 서비스 전반에 만족하십니까? (매우 불만 1 ~ 매우 만족 5)

B6. [복수, 최대 3개] 현재 서비스의 가장 큰 불편이나 걱정은? ① 광고가 많음 ② 자극적·부적절한 콘텐츠 ③ 사용 시간 조절이 어려움 ④ 월령에 맞는 콘텐츠 찾기 어려움 ⑤ 비용 부담 ⑥ 같은 콘텐츠만 반복 ⑦ 오프라인 이용 불가 ⑧ 앱이 여러 개라 번거로움 ⑨ 불편 없음 ⑩ 기타

B7. [단일] 유료 서비스(구독/구매)를 현재 이용 중입니까? ① 예(월 약 원) ② 과거에 이용 후 해지 ③ 이용한 적 없음

### Part C. 컨셉 평가

[컨셉 설명 화면] “무료로 제공되는 영유아 부모용 앱입니다. 동화(그림책), 동요, 이유식 레시피를 한 곳에서 이용하며, 광고가 없습니다. 아이 월령에 맞는 콘텐츠를 추천하고, 오프라인 저장, 즐겨찾기, 잠자리 모드(타이머 후 서서히 정지), 새 이유식 재료 기록 기능이 있습니다.”

C1. [척도] 이 앱에 얼마나 관심이 있으십니까? (전혀 없음 1 ~ 매우 있음 5) C2. [척도] 이 앱을 실제로 사용할 의향은? (1~5) C3. [서술] 가장 매력적인 점 한 가지. C4. [서술] 가장 걱정되거나 아쉬운 점 한 가지.

C5. [척도 + 순위] 아래 기능의 필요도를 평가해 주세요(1~5). 이어서 가장 중요한 3개를 골라 순위를 매겨 주세요. ① 월령 맞춤 추천 ② 그림책 읽어주기(나레이션) ③ 오디오 모드(화면 없이 듣기) ④ 동요 가사 표시·율동 영상 ⑤ 한 곡/한 편 반복 재생 ⑥ 잠자리 모드(타이머) ⑦ 오프라인 저장 ⑧ 이유식 단계별 레시피 ⑨ 새 재료 기록·반응 달력 ⑩ 보관법 안내 ⑪ 즐겨찾기·이어 보기 ⑫ 성장 기록(2차) ⑬ 커뮤니티(2차) ⑭ 다국어(2차)

C6. [단일] 동화, 동요, 이유식이 한 앱에 함께 있는 구성에 대한 생각은? ① 매우 좋다 ② 좋다 ③ 상관없다 ④ 따로 있는 게 낫다 ⑤ 각각 전문 앱이 더 낫다

C7. [단일] 이 앱에 꼭 있어야 하는 것 하나만 고른다면? (C5 보기 중)

### Part D. 이유식 (S6=①②③만)

D1. [복수] 이유식 정보를 얻는 곳은? ① 맘카페 ② 소아과 ③ 육아 서적 ④ 유튜브·블로그 ⑤ 앱 ⑥ 주변 지인 ⑦ 기타 D2. [단일] 새 재료를 처음 먹일 때 기록하십니까? ① 앱 ② 수첩/메모 ③ 사진 ④ 기록 안 함 ⑤ 기타 D3. [척도] 새 재료 도입 시 기록·반응 확인의 번거로움은? (전혀 번거롭지 않다 1 ~ 매우 번거롭다 5) D4. [복수] 이유식 레시피 앱에서 가장 중요한 요소는? ① 단계별 정확성 ② 재료 구하기 쉬움 ③ 보관법 ④ 사진·영상 ⑤ 전문가 감수 ⑥ 알레르기 정보 ⑦ 조리 시간 D5. [단일] 이유식 정보의 출처로 가장 신뢰하는 것은? ① 소아과 의사 ② 공공기관 가이드 ③ 영양사 ④ 육아 인플루언서 ⑤ 커뮤니티 후기 ⑥ 앱·서비스

### Part E. AI 제작 콘텐츠 수용도

E1. [단일] 아이용 동화·동요·그림을 AI가 만든 콘텐츠라고 한다면 어떻게 생각하십니까? ① 매우 긍정 ② 약간 긍정 ③ 상관없다 ④ 약간 거부감 ⑤ 강한 거부감

[랜덤 A/B 노출: 동일 콘텐츠를 문구만 다르게 보여준다 (응답자별 한 가지만)] - A군: “이 그림책은 사람이 감수한 AI 제작 콘텐츠입니다.” - B군: 제작 방식 표기 없음 (또는 “자체 제작 콘텐츠”) - 샘플 이미지/문장 2~3장을 함께 제시한다.

E2. [척도] 이 그림책을 아이에게 보여줄 의향은? (1~5) E3. [척도] 이 그림책의 품질에 대한 인상은? (1~5)

E4. [복수] 다음 중 AI 제작 콘텐츠에 대해 안심이 되는 조건을 모두 선택해 주세요. ① 사람이 모든 콘텐츠를 검수 ② 소아·아동 전문가 감수 ③ 제작 방식 투명 공개 ④ 광고 없음 ⑤ 저작권·라이선스 확인 공개 ⑥ 일러스트레이터/작가 참여 ⑦ 어떤 조건이어도 불안 ⑧ 상관없다

E5. [단일] AI가 만든 이유식 레시피(공공 영양 가이드 기반, 사람 검수)를 신뢰할 수 있습니까? ① 신뢰 ② 조건부 신뢰 ③ 신뢰 어려움 ④ 잘 모르겠다

### Part F. 가격·수익

F1. [단일] 광고 없는 무료 앱이라는 말을 들으면? ① 기쁘다 ② 믿을 만하다 ③ 의심스럽다(수익 구조·개인정보 우려) ④ 상관없다

F2. [단일] 다음 중 가장 선호하는 방식은? ① 완전 무료(광고 없음) ② 기본 무료 + 일부 유료 콘텐츠 ③ 월 구독 ④ 광고 있는 무료 ⑤ 이용하지 않음

F3. [단일] 월 구독이라면 부담 없이 낼 수 있는 최대 금액은? ① 0원 ② 3천 원 미만 ③ 3천~5천 원 ④ 5천~1만 원 ⑤ 1만~2만 원 ⑥ 2만 원 초과

F4. [복수] 구독한다면 꼭 포함되어야 하는 혜택은? ① 전체 콘텐츠 ② 신규 콘텐츠 우선 ③ 오프라인 무제한 ④ 성장 기록 ⑤ 다자녀 계정 ⑥ 전문가 상담 정보 ⑦ 기타

(선택) 가격 민감도 4문항(Van Westendorp): 너무 싸서 품질이 의심되는 금액 / 싼 편이라 느끼는 금액 / 비싼 편이라 느끼는 금액 / 너무 비싸 구매하지 않을 금액

### Part G. 개인정보·로그인

G1. [복수] 육아 앱 가입 시 허용 가능한 방식은? ① 카카오 ② 애플 ③ 구글 ④ 이메일 ⑤ 로그인 없이 이용 G2. [단일] 아이 정보 입력에 대한 거부감은? ① 월령만 입력은 괜찮다 ② 닉네임·월령까지 괜찮다 ③ 생년월일도 괜찮다 ④ 입력 자체가 부담

### Part H. 마무리

H1. [서술] 이 앱에 바라는 점이나 의견을 자유롭게 적어 주세요. H2. [단일] 후속 인터뷰(소정의 답례)에 참여할 의향이 있습니까? ① 예(별도 연락처 폼으로 이동) ② 아니오

### Part I. 맞춤 동화 생성·AI 낭독 (선택)

[컨셉 설명 화면] “아이가 좋아하는 동화를 3~5권 고르면, 비슷한 분위기의 새 이야기를 AI가 만들어 주고 AI 목소리로 읽어 줍니다. 아이 이름 등 개인정보는 사용하지 않습니다.”

I1. [척도] 이 기능에 얼마나 관심이 있으십니까? (전혀 없음 1 ~ 매우 있음 5) I2. [복수] 이 기능을 쓴다면 어떤 상황입니까? ① 잠자리 ② 외출·이동 ③ 새 이야기가 필요할 때 ④ 아이가 같은 이야기에 질릴 때 ⑤ 집안일·업무 중 ⑥ 쓰지 않을 것이다 I3. [단일] 새 이야기를 아이에게 들려주기 전 확인 방식으로 가장 선호하는 것은? ① 바로 재생 ② 부모가 미리보기 후 재생 ③ 검수 완료 후 재생(대기 있음) ④ 사전 검수된 이야기 중에서만 고르기 I4. [단일] 검수 때문에 기다릴 수 있는 최대 시간은? ① 기다리기 어렵다(바로) ② 10분 ③ 1시간 ④ 반나절 ⑤ 하루 ⑥ 상관없다 I5. [복수, 최대 3개] 걱정되는 점은? ① 무서운 내용 ② 기존 동화와 비슷함(저작권) ③ 개인정보 ④ 이야기의 질 ⑤ 교육적 가치 ⑥ 화면·소리 시간이 늘어남 ⑦ AI가 만든 점 자체 ⑧ 걱정 없음 ⑨ 기타 I6. [단일] 동화 낭독 목소리로 선호하는 것은? ① 부모 목소리 녹음 ② AI 목소리 ③ 성우 녹음 ④ 상관없다 I7. [단일] 잠자리에 AI 목소리로 읽어 주는 동화를 아이에게 들려줄 의향은? ① 매우 있다 ② 있다 ③ 보통 ④ 없다 ⑤ 전혀 없다 I8. [단일] 이야기에 아이 이름이 들어가는 것은? ① 매우 좋다 ② 좋다 ③ 상관없다 ④ 거부감 ⑤ 매우 거부감(이름 입력 자체가 불편) I9. [단일] 이 기능이 있다면 이용 방식은? ① 무료 범위 내에서만 ② 횟수 제한 무료 + 추가는 유료 ③ 구독에 포함되면 이용 ④ 유료면 이용하지 않음 I10. [서술] 이 기능에 바라는 점이나 걱정되는 점을 자유롭게 적어 주세요.

### 분석 가이드 (참고)

| 가설 | 핵심 문항 | 판단 예시 기준 |
| --- | --- | --- |
| H1 AI 콘텐츠 수용 | E1, E2(A/B 비교), E4 | 거부(E1=④⑤)가 40% 이상이면 표기·검수 전략 재설계 |
| H2 통합 앱 선호 | C6 | ①②가 ④⑤보다 우세한지 |
| H3 갈아탈 이유 | B5, B6, C2 | 불만 1순위와 컨셉이 맞는지 |
| H4 핵심 기능 | C5, C7 | 상위 3개가 잠자리 모드·새 재료 기록과 일치하는지 |
| H5 수익 모델 | F2, F3 | 무료 선호 대비 구독 수용도 |
| H6 맞춤 동화 생성 관심 | I1, I2, I9 | 관심도 상위 2개 비율, 이용 상황 |
| H7 확인·검수 방식 | I3, I4, I5 | ’사전 검수·검수 후 재생’을 택하는 비율 |
| H8 AI 낭독 수용 | I6, I7 | 잠자리용 AI 목소리 수용도 |

- 기준치는 예시입니다. 조사 전에 팀에서 먼저 정해 두세요(결과를 본 뒤 기준을 바꾸지 않기 위함).

- 월령 구간별 교차분석을 필수로 합니다(이유식 질문은 0~24개월 응답자만 분석).

- 조사 전 5~10명으로 파일럿을 돌려 문항 이해도와 소요 시간을 확인하세요.